ESTUDIO DE PERCEPCION DEL PORTAL DEL ESTADO COLOMBIANO PEC- 2012

Ciudadanos, Empresas y Entidades

© República de Colombia - Derechos Reservados

Bogotá, D.C. 6 de Noviembre de 2012

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO

| Título: | Estudio de Percepción del Portal del Estado Colombiano PEC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha elaboración aaaa-mm-dd: | 2012 – 11 – 06 |  |  |  |  |  |  |
| Sumario: | Presentación de la propuesta relacionada con el estudio de percepción en cuanto a expectativas, usos y necesidades del Portal del Estado Colombiano. |  |  |  |  |  |  |
| Palabras Claves: | Estudio, percepción, satisfacción, Portal del Estado Colombiano |  |  |  |  |  |  |
| Formato: | Documento |  | Lenguaje: |  |  | Español |  |
| Dependencia: | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Programa Agenda de Conectividad – Estrategia Gobierno en línea – Coordinación de Investigación, Políticas y Evaluación. |  |  |  |  |  |  |
| Código: |  | Versión: | 3.0 | Estado: |  | Aprobada |  |
| Categoría: | Documento Técnico |  |  |  |  |  |  |
| Autor (es): | Rosalin Pérez UT Cifras & Conceptos-Infométrika |  |  |  | Firmas: |  |  |
| Revisó: | Lina María Gómez Torres Consultora Evaluación y Análisis –– Estrategia de Gobierno en línea. |  |  |  |  |  |  |
| Aprobó: | Santiago Garcia Devis Coordinación Investigación, Políticas y Evaluación– Estrategia de Gobierno en línea. |  |  |  |  |  |  |
| Información Adicional: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación: | Gelipe.co/Estudios_2012/ 04_Percepción PEC/ 02_Propuesta/ GEL_IPE_PEC_20121106_V3 |  |  |  |  |  |  |

CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | No. SOLICITUD | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2012 – 10 – 17 | 1 | Rosalin Pérez | Estudio de percepción del PEC |
| 02 | 2012 – 10 – 30 | 2 | Rosalin Pérez | Ajuste objetivos |
| 03 | 2012 – 11 – 06 | 3 | Rosalin Perez | Ajuste al alcance y revisión tamaños de muestra |

TABLA DE CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES	6

2.	MARCO CONCEPTUAL	7

3.	JUSTIFICACIÓN	9

4.	IDENTIFICACIÓN DEL SONDEO	11

4.1.	Nombre	11

4.2.	Alcances por segmento	11

4.3.	Objetivo General	11

4.4.	Objetivos Específicos	11

5.	CONSIDERACIONES TÉCNICAS	13

6.	DISEÑO MUESTRAL	17

5.2	Muestra	18

7.	ASPECTOS LOGÍSTICOS	26

7.1.	Etapa de ajuste de los instrumentos de recolección	26

7.2.	Diseño del operativo de campo	26

7.3.	Operativo de campo	27

7.4.	Control de calidad	27

7.5.	Etapa de Crítica y codificación	27

7.6.	Elaboración del programa de captura	28

7.7.	Elaboración del programa de procesamiento	28

7.8.	Informe y Recomendaciones	28

7.9.	Entrega de Resultados	28

8.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	29

9.	COSTOS	31

# ANTECEDENTES

El Portal del Estado Colombiano es un punto único WEB, que unifica el acceso a la información, trámites y servicios de las entidades del Estado.

En este espacio se puede encontrar información sobre cómo interactuar con el Estado, la oferta y  programas institucionales  y las noticias de actualidad que le sirven a los ciudadanos respecto de las entidades que componen el Estado. Así mismo, el objetivo del Portal del Estado Colombiano –PEC-, es unificar en un solo punto la información, en web,  de todos Trámites y Servicios que ofrecen las entidades del Estado. Este Portal es alimentado por el SUIT (Sistema Único de Información de Tramites) el cual es administrado y actualizado por  cada Entidad del Estado.

El SUIT es manejado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) quienes aprueban los trámites y servicios y lideran la política de Racionalización de Trámites en el país. El Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-, verificará el respectivo soporte legal y su cumplimiento cuando se inscriban los mismos en el SUIT. (Tomado de www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/que-es-pec)

La veracidad y actualización de la Información es responsabilidad de las entidades, quienes garantizarán la calidad de la información, de acuerdo a lo establecido en Decreto 019 de 2012 Art 40: El contenido de la Información que se pública en el SUIT es responsabilidad de cada una de las entidades públicas, las cuales tendrán la obligación de actualizarla dentro de los tres días siguientes a cualquier variación.

De esta forma la información del Portal del Estado Colombiano (PEC), de acuerdo a la ley,  es la única que puede hacerse exigible para el ciudadano y el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- verificará su cumplimiento cuando se inscriban los mismos en el Sistema Único de Información de Tramites – SUIT- Decreto 019 de 2012  Artículo 40: Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, para que un trámite sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que verificará que el mismo con el respectivo soporte legal.  A través del PEC se visualiza la información ingresada por las entidades en el SUIT. Por consiguiente, es responsabilidad de cada entidad mantener actualizada la información registrada.

La administración de los contenidos y su conectividad al aire está a cargo del Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, a través del Programa Gobierno en línea.

La presente propuesta surge como respuesta al interés del programa Gobierno en Línea en fortalecer su imagen y posicionarse como el punto de consulta de trámites y servicios del Estado por excelencia.

# MARCO CONCEPTUAL

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1151 del 14 de abril de 2008, mediante el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, que son de obligatorio cumplimiento para las entidades que conforman la administración pública en Colombia. Igualmente y para dar continuidad el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 establece el gobierno en línea como estrategia del buen gobierno..

La nueva disposición, que reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, señala que corresponde al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través del Programa Agenda de Conectividad la responsabilidad de coordinar la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea; y para ello, deberá elaborar antes de dos meses el "Manual de Políticas y Estándares para la Gestión de información, Trámites y Servicios del Estado Colombiano a través de Medios Electrónicos".

El objetivo de la estrategia de Gobierno en línea es contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

El Decreto establece que los principios aplicables a la Estrategia de Gobierno en línea son los siguientes:

- Gobierno centrado en el ciudadano.

- Visión unificada del Estado.

- Acceso equitativo y multi-canal.

- Protección de la información del individuo.

- Credibilidad y confianza en el Gobierno En Línea.

Finalmente, vale la pena anotar que además de las entidades que conforman la administración pública, los demás organismos y Ramas del Estado, seguirán los lineamientos previstos en decreto 1151 del 14 de abril, de conformidad con lo previsto en el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 6 de la ley 489 de 1998, con el fin de garantizar la armonía y articulación en el desarrollo de la Estrategia de Gobierno En Línea.

De esta forma el Portal del Estado Colombiano – PEC nace como un portal  WEB que canaliza la información sobre trámites y servicios de  las entidades del Estado. A través de este portal, las entidades proveen a los ciudadanos de la información básica de sus entidades. Incorpora mecanismos de participación para crear y compartir información relevante con el país.

Entendiendo la necesidad de fortalecer el sitio web conocido como Portal del Estado Colombiano, la Unión Temporal Infometrika – Cifras y Conceptos presenta la siguiente propuesta de trabajo.

# JUSTIFICACIÓN

Para contribuir al objeto de la presente investigación, la UT Infometrika - Cifras y Conceptos propone la realización de un estudio de Percepción, es decir, una metodología que trabaje en los planos tácticos y estratégicos de la relación del Portal del Estado Colombiano con cada segmento objetivo (Ciudadanos, Empresas y Entidades).

Un estudio de percepción deberá:

- Identificar los drivers principales sobre los que se basa la relación de una marca/institución con sus clientes.

- Ofrece dirección para crear una cultura de fidelización en las organizaciones que aporte mejoras en sus resultados.

- Identifica que áreas trabajar para mejorar la fidelización y con qué recursos

- Ofrece orientación para definir, planificar, ejecutar y monitorizar el desempeño de estrategias de fidelización.

- Identifica y modela el papel de la marca en la fidelización así como los elementos de identidad que más influencia tienen en fortalecer la relación de los consumidores/usuarios con la misma.

En conclusión, A través del estudio de percepción, se responde a las cuestiones clave para diseñar y ejecutar estrategias de fidelización de segmentos. Por ejemplo…

–	¿Cómo podemos crear experiencias únicas y diferenciales?

–	¿Cuáles son las motivaciones que crean fidelidad en el ciudadano?

–	¿Está el Portal del Estado Colombiano trabajando estas motivaciones en todos sus puntos de contacto con el ciudadano, empresa y entidades?

–	¿Cuál es la influencia de cada punto de contacto en la fidelidad y la percepción de la marca? ¿Cuáles son los puntos de contacto en los que no se puede fallar? ¿Cuáles ofrecen oportunidad de diferenciación?

–	¿Y cómo varían estos en función del tipo de cliente?

–	¿Cuál es el impacto real de las acciones de la marca en la fidelidad del segmento?

–	¿Cuáles son los segmentos que más volumen aportan al negocio? ¿Y cómo podemos atraerlos / mantenerlos?

# IDENTIFICACIÓN DEL SONDEO

## Nombre

Estudio de percepción del portal del estado colombiano PEC Ciudadanos, Empresas y Entidades.

## Alcances por segmento

Realizar una fase cualitativa y otra fase cuantitativa entre los diferentes segmentos, ciudadanos, empresas y Entidades que permita aplicar la Metodología de Percepción. Esto incluye el levantamiento de la información, el análisis y la presentación de  los resultados obtenidos.

La fase cualitativa tendrá dos momentos, el primero en el que se indaga de forma exploratoria por todos aquellos elementos que permitan caracterizar los usuarios y no usuarios del PEC, en un segundo momento se realizará una simulación o replica de un proceso de consulta o los pasos frente a un requerimiento de información.

Adicionalmente se desarrollarán entrevistas en profundidad para obtener la información por parte de las entidades.

La fase cuantitativa se desarrollará a través de un sondeo a ciudadanos, que busque profundizar aquellos aspectos relevantes que fueron mencionados durante la fase cualitativa.

Ciudadanos: Posterior a las sesiones de grupo se hará el desarrollo de un sondeo para determinar el conocimiento, uso, necesidades, expectativas e impacto en este segmento, con relación al uso del sitio PEC para identificar acciones de mejoramiento y estrategias de potencializar el uso del portal.

Empresas: Desarrollo de entrevistas en profundidad para determinar los niveles de uso, conocimiento y necesidades de las empresas frente al portal.

Entidades: Desarrollo de entrevistas en profundidad para determinar los niveles de uso, conocimiento y necesidades de las empresas frente al portal.

## Objetivo General

Identificar las expectativas de los ciudadanos, las empresas y las entidades  del Estado en cuanto a usos y necesidades, frente al Portal del Estado Colombiano.

## Objetivos Específicos

- Identificar como proceden los diferentes usuarios entidad, empresa y ciudadano en el momento de requerir información sobre entidades oficiales.

- Identificar y medir los medios de uso a través de los cuales conocen o se informan de la existencia de los trámites o servicios del Portal del Estado Colombiano.

- Identificar y medir las barreras, inhibidores y motivadores respecto al uso del Portal del Estado Colombiano.

- Identificar cuáles son los temas más solicitados por los diferentes usuarios en las entidades del Estado.

- Evaluar el conocimiento e imagen general del PEC

- Evaluar aceptación de  marca

- Caracterizar la relación Portal del Estado Colombiano – Ciudadano, Empresa,  Entidad a través de los momentos de uso y aspectos emocionales.

- Medir desde los aspectos técnicos, la usabilidad y acceso al Portal del Estado Colombiano.

- Determinar los temas o contenidos relevantes dentro del Portal del Estado Colombiano.

- Determinar la experiencia de uso de trámites y servicios y la calidad de los mismos dentro de los usuarios del Portal del Estado Colombiano.

- Determinar las ventajas o atributos más relevantes de otros medios utilizados para relacionarse con las entidades públicas, para ser implementados desde el Portal del Estado Colombiano.

- Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los tramites consultados, estableciendo momentos (Inicial, Básico, Avanzado y Finalizado).

# CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Por tratarse de una investigación exploratoria se requiere una primera fase de tipo cualitativo que nos permita identificar variables trazadoras para definir el lineamiento de la fase cuantitativa y enriquecer posteriormente los análisis de información.

La construcción de los instrumentos metodológicos para esta consultoría parte de la revisión de información documental y análisis de los procesos objeto de evaluación. A partir de esta primera revisión, se concreta el diseño de los respectivos instrumentos.

La literatura técnica reconoce dos métodos complementarios para llevar a cabo la investigación científica: el cuantitativo y el cualitativo. Ambos métodos emplean procesos cuidados, sistemáticos y empíricos, pero han desarrollado sus propias estrategias para lograr su propósito de generar nuevo conocimiento sobre algún tema (Hernández, et al., p. 4).

El método cuantitativo desarrolla instrumentos de medición, recolección de datos y permite la aplicación de técnicas estadísticas para descubrir en los fenómenos estudiados patrones o tendencias de comportamiento, probar teorías o hipótesis, y evaluar relaciones y efectos entre fenómenos. Por otro lado, el método cualitativo busca obtener información para descubrir o perfeccionar preguntas de investigación, consultar la opinión de los sujetos participantes de una situación o expertos para establecer el significado más profundo de eventos y situaciones, un tema, un proceso o una situación particular; también es útil para triangular datos, desarrollar nuevas teorías y marcos interpretativos de un fenómeno determinado.

Aunque son varias las diferencias, tres rasgos distinguen el método cualitativo del cuantitativo: la flexibilidad en las preguntas de investigación (que son en realidad un punto de partida), que se van perfeccionado a medida que avanza el proceso, las condiciones del ambiente en el que se debe realizar el levantamiento de la información y la calidad técnica y profesional de los entrevistados, que en este estudio especializado es de vital importancia. Hernández et al presentan una tabla resumen con las diferencias entre los dos métodos así.

Tabla Comparación entre los planteamientos cuantitativos y cualitativos

| Planteamientos cuantitativos | Planteamientos cualitativos |
| --- | --- |
| Precisos y acotados o delimitados | Abiertos |
| Enfocados en variables lo más exactas y concretas que sea posible. | Expansivos, que paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio |
| Direccionados | No direccionados en su inicio |
| Fundamentados en la revisión de la literatura | Fundamentados en la experiencia e intuición |
| Se aplican a un gran número de casos | Se aplican a un menor número de casos |
| El entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones consideradas como significativas por estudios previos | El entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones, internas y externas, pasadas y presentes |
| Se orienta a probar teorías, hipótesis y/o explicaciones, así como a evaluar efectos de unas variables sobre otras | Se orienta a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentales en las perspectivas de los participantes. |

En este sentido, el método cualitativo, parte de un conjunto de hipótesis que se van perfeccionando y enriqueciendo. En muchos casos se presenta como resultado de este proceso, la generación de nuevas hipótesis. Y a su vez estas de desarrollan en la fase cuantitativa.

Una etapa crucial del proceso de una investigación científica es la definición de los instrumentos de recolección de datos (formularios, manuales, guías, diarios de campo, etc.), cuya elección depende fundamentalmente de cuatro grandes elementos:

- De los objetivos de la investigación: general y específicos.

- De las características de población que debe suministrar los datos como: sexo, edad, nivel educativo, conocimiento a profundidad del tema, lugar de residencia, de posibles barreras de acceso a la población objetivo.

- Del tipo de información que se requiere levantar: cualitativa o cuantitativa.

- De los recursos disponibles: humanos y financieros.

Si bien las metodologías e instrumentos de medición son distintos para obtener información cuantitativa y cualitativa, se reconoce también que la riqueza analítica de un fenómeno social, económico o demográfico depende de la capacidad de integración de estas fuentes y de la información complementaría potencialmente disponible.

Los instrumentos para la obtención de información cuantitativa son generalmente cuestionarios semi–estructurados o estructurados , los cuales se aplican a toda la población objetivo, a una muestra probabilística o a una muestra no probabilística y cuyas características distintivas son según Selletz et al ( 1980, p. 403):

- Pueden ser aplicados de manera simultánea a una población objetivo geográficamente dispersa.

- Tienen un vocabulario estandarizado.

- Las preguntas están definidas, mantienen el mismo orden y deben ser leídas textualmente por el entrevistador.

- Las instrucciones para el registro de las respuestas en los cuestionarios estructurados son utilizadas de la misma forma por todos los encuestadores.

En otras palabras, en este tipo de instrumentos, el recolector es únicamente y exclusivamente la voz del cuestionario. En los formularios semi-estructurados los encuestadores registran respuestas en forma de textos descriptivos que luego pueden ser agrupadas en categorías o codificadas.

Estos instrumentos deben cumplir los requisitos de confiabilidad, validez y objetividad (Hernández, 2006, p. 277). El primer criterio garantiza que la aplicación repetida del instrumento a sujetos de similares características, en el mismo momento estadístico (aunque en lugares distintos), obtenga resultados semejantes; el segundo que produzca resultados consistentes y coherentes; y el tercero que se esté midiendo realmente la variable objetivo.

En la investigación cualitativa cuyo objetivo es obtener información sobre conceptos, opiniones, descripción de procesos, imágenes mentales, creencias, experiencias, etc., los instrumentos para levantar la información deben permitir que el entrevistado pueda abordar y profundizar de manera libre y espontánea diferentes dimensiones de un tema en particular. Los instrumentos utilizados son, entre otros, los siguientes (Bernal, 2006, p. 176):

•	Entrevistas semi – estructuradas, estructuradas o no estructuradas

•	Observación sistemática o no sistemática

•	Historias de vida

•	Autobiografías

•	Anécdotas

•	Relatos

•	Notas de campo

•	Grabaciones

•	Grupos focales

•	Grupos de discusión

Teniendo en cuentas las consideraciones anteriores y dado el objetivo de este trabajo, se requiere levantar información cualitativa consultando la opinión y puntos de vista de los ciudadanos, empresas y entidades, a través de tres instrumentos: entrevistas, grupos focales y entrevistas en profundidad. La explicación de cada uno de éstos instrumentos se hará en las siguientes secciones.

Como metodología de trabajo se ha establecido que al finalizar cada entrevista o grupo focal, el equipo de consultores hará sesiones de trabajo para realizar las respectivas evaluaciones y hacer las mejoras en cada uno de los instrumentos para las siguientes aplicaciones.

a)	Grupos focales

Son definidos como reuniones de grupos pequeños o medianos (no más de 12 personas, que puede reducirse a la mitad cuando se abordan temas complejos), en las cuales los participantes intercambian ideas, opiniones, puntos de vista y conversan en torno a temas de interés en un ambiente tranquilo, bajo la conducción de un experto en dinámicas de grupo, que se encarga de garantizar la participación de todos los integrantes de grupo (Hernández, 2006, p. 607).

Existen varias modalidades de grupos focales:

- Sesiones con moderador predefinido. En esta modalidad, el moderador tiene completa información de los objetivos del proyecto y resultados esperados de cada sesión de grupo, así mismo, ha hecho un proceso de preparación que le permite tener algunas preguntas o hipótesis para guiar la conversación

- Sesiones de dos vías. En esta alternativa, el salón se divide en dos grupos, uno de los cuales observa la dinámica del otro respecto al tema o asunto de interés. Luego se discute y se llega a una conclusión.

- Sesiones con dos moderadores. En este caso cada moderador asume posiciones totalmente opuestas (acordadas con anterioridad) para motivar la participación de los convocados.

- Sesiones con participantes moderadores. Para este caso, lo que se hace es pedirle a un participante que asuma temporalmente el papel de moderador.

- Sesiones de lluvia de ideas. En la cual se espera que los convocados den a conocer ideas, sentimientos, puntos de vista en torno a un tema, pero sin ningún orden pre-establecido; en este sentido, el convocado aporta ideas, puntos de vista independientemente de su posición respecto al tema.

Para este trabajo se propone la modalidad de sesiones con moderador predefinido. La razón de la escogencia es que el moderador pueda provocar controversias y obtener diferentes puntos de vista y argumentos de los participantes alrededor de cada tema. Contrario a otros grupos focales cuyo propósito es llegar a consensos, el interés de éste es llegar a encontrar diferencias y generar controversias alrededor de cada tema. Una vez identificados los puntos de vista controversiales o diferentes, el moderador debe motivar la correspondiente argumentación que sustenta dicha diferencia

Para este estudio en particular, el moderador es un miembro del equipo técnico, conocedor del tema y del servicio a evaluar, en este caso Portal del Estado Colombiano. Durante el ejercicio estará acompañado por un relator y la memoria de la sesión será redactada después de la realización de cada sesión de grupo.

El formato para desarrollar el grupo focal quedó estructurado de la siguiente manera:

- Prestación general del espacio de grupo focal. Se da apertura a la sesión haciendo una presentación general sobre los temas a ser abordados en la sesión.

- Presentación de los participantes. En este espacio los participantes, a partir de preguntas específicas, como las siguientes: ¿alguna vez han necesitado información sobre algún tramite o servicio de una entidad pública?; ¿Qué han

necesitado?, ¿Cómo la han buscado?, inician un proceso de conocimiento mutuo. Este ejercicio se puede realizar de manera escrita y usarse como insumo para que el moderador tenga elementos para provocar la discusión.

- Presentación de hipótesis. Una vez iniciada la sesión, se presentan secuencialmente diferentes temas que deben ser discutidos, analizados y comentados por los participantes, los cuales fueron desarrollados previamente por el grupo consultor, según la experiencia en el tema y otros estudios. Por la naturaleza del grupo focal, en caso de presentarse nuevos temas o enfoques que se juzguen como esenciales, se analizarán y de ser necesario se formularán nuevas hipótesis que serán sometidas a discusión en siguientes sesiones.

- Discusión de grupo dirigido. Bajo la coordinación del moderador, a partir de la presentación de los temas planteados, se inicia el espacio de discusión entre los participantes, para lo cual se tendrán los apoyos pedagógicos necesarios y se buscará que los participantes expresen sus opiniones y puntos de vista de manera libre y espontánea. Dado que el “riesgo de subordinación” (presencia del jefe y sus subordinados) estará presente, el moderador tendrá especial cuidado en este aspecto para no perder la riqueza del debate.

De esta forma la UT Infometrika  - Cifras & conceptos propone realizar:

- Fase Cualitativa:

Grupos Focales:

Para el desarrollo de los grupos focales se diseñará un filtro que permita convocar a los participantes de los diferentes focus group  (Ciudadanos) de acuerdo a los parámetros de selección escogidos.

Igualmente se contará con el alquiler de los sitios adecuados para poder llevar a cabo estas sesiones, es decir, una cámara gessel en tres de las principales ciudades, o un salón de reuniones o juntas.

Durante las sesiones de grupo se tendrá servicio de catering para los invitados y los observadores. Para los participantes se tiene prevista la entrega de un obsequio para incentivar la participación.

Entrevistas en Profundidad:

Para las entrevistas en profundidad en entidades de orden Nacional y Territorial, se debe contar con un listado de funcionarios, con los cuales se concertara una cita previamente para la realización de la entrevista.

Se realizarán entrevistas en profundidad con técnica de aplicación presencial a empleados de las áreas financiera-administrativa, jurídica o recursos humanos de empresas grandes, medianas, pequeñas y micro de los sectores industria, comercio y servicios.

Para las empresas se realizarán entrevistas en profundidad de igual manera que para entidades

- Fase cuantitativa:

Se realizarán encuestas presenciales a los ciudadanos y a las empresas. La información recolectada será registrada en un formulario estructurado de preguntas cerradas, opción múltiple y algunas preguntas abiertas.

Previo al campo se dictará un taller de entrenamiento a los encuestadores y supervisores del sondeo en todos los aspectos del proyecto: antecedentes, objetivos, metodología, manejo de bases de datos y administración de muestra, estructura del formulario y aspectos de manejo de entrevista personal con el perfil de informante definido para el sondeo.

.

# DISEÑO MUESTRAL

Teniendo en cuenta la aplicación de la metodología, el diseño muestral de las encuestas de ciudadanos y empresas se realizará a partir de la distribución geográfica del país.

Se realizaron las siguientes consideraciones:

- El universo se identifica a partir de la División Política Administrativa de Colombia, cubre las zonas urbanas. Los municipios son categorizados según la clasificación enmarcada en la ley 617 de 2000.

- La identificación de los municipios del universo se tomó del listado de la división Político administrativa de Colombia que establece el  Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

### 5.1 Universo

El universo de ciudadanos corresponde a hombres y mujeres de 16 años y hasta 70 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos del 1 al 6 y residentes habituales de las cabeceras municipales. Este universo está conformado por 24.125.774 personas de acuerdo con la proyección de población para el año 2012 según el Censo de Población y Vivienda año 2005 (www.dane.gov.co – Proyecciones de población). Se excluye de la selección  el municipio de Providencia clasificado en categoría 5 por baja densidad poblacional (4% de la población del Archipiélago de San Andrés)	.

A partir de las categorías establecidas por la Ley 617 del año 2000 (de acuerdo a su población e ingresos corrientes de libre destinación), a continuación se detalla el universo de estudio.

Población de 16 a 70 años proyectada a 2012

| CATEGORÍA | POBLACIÓN TOTAL 16 a 70 AÑOS | POBLACIÓN EN CABECERA DE 16 a 70 AÑOS | N° MUNICIPIOS UNIVERSO* |
| --- | --- | --- | --- |
| Especial | 9.817.004 | 9.737.485 | 6 |
| Primera | 4.607.865 | 4.311.786 | 16 |
| Segunda | 2.582.107 | 2.318.501 | 15 |
| Tercera | 1.595.502 | 1.374.411 | 17 |
| Cuarta | 1.490.573 | 1.094.921 | 27 |
| Quinta | 871.794 | 604.454 | 25 |
| Sexta | 9.899.665 | 4.684.216 | 996 |
| Total | 30.864.510 | 24.125.774 | 1.102 |

La distribución del universo para ciudadanos, a partir de la agrupación de los municipios de las categorías especial, primera y segunda se clasifican en el grupo de Grandes. En el grupo de Medianos, están los municipios de categorías tercera, cuarta y quinta y en el grupo de pequeños los municipios de la sexta categoría.

Población de 16 a 70 años proyectada a 2012 para agrupación de categorías de municipios

| Categorías Agregadas | POBLACIÓN EN CABECERA DE 16 a 70 AÑOS | N° MUNICIPIOS UNIVERSO* |
| --- | --- | --- |
| Grandes | 16.367.772 | 37 |
| Medianos | 3.073.786 | 69 |
| Pequeños | 4.684.216 | 996 |
| Total | 24.125.774 | 1102 |

*Nota: En las mediciones anteriores aparecían 1.119 municipios puesto que se incluían en el conteo las Cabeceras Departamentales (CD). Se tomó la decisión de incluir en el universo únicamente los municipios con población, por lo tanto las CD  se excluyen del conteo de municipios, considerando que el DANE no presenta proyecciones de población en estas cabeceras.

Empresas: El universo de estudio lo constituyen las empresas del orden nacional y territorial, información tomada de las bases del Censo General 2005 - Información Básica - DANE complementada con la información de las bases de Cámara de Comercio de Bogotá y de Confecamaras. El criterio de clasificación de tamaño está basado en la ley 590. En la siguiente tabla se presenta el universo de empresas de acuerdo a la categorización de municipios descrita en  el numeral 5.1.

Universo de empresas por categoría

| CATEGORIA | CANTIDAD DE EMPRESAS | No. DE MUNICIPIOS EN EL UNIVERSO |
| --- | --- | --- |
| ESPECIAL | 503.563 | 6 |
| Primera | 193.680 | 16 |
| Segunda | 108.009 | 15 |
| Tercera | 83.556 | 17 |
| Cuarta | 46.049 | 27 |
| Quinta | 39.501 | 25 |
| Sexta | 293.819 | 939 |
| Total | 1.268.177 | 1.045 |

Universo de empresas por categoría para agrupación de categorías de municipios

| Categorías Agregadas | CANTIDAD DE EMPRESAS | N° MUNICIPIOS UNIVERSO |
| --- | --- | --- |
| Grandes | 805.252 | 37 |
| Medianos | 169.106 | 69 |
| Pequeños | 293.819 | 939 |
| Total | 1.268.177 | 1.045 |

## Muestra

### Consideraciones de determinación de la muestra

Los municipios de las categorías especial, primera y segunda se agruparán en el grupo de Grandes. En el grupo de Medianos, se agruparán los municipios de categorías tercera, cuarta y quinta y en el grupo de pequeños los municipios de la sexta categoría.

El error máximo esperado se estableció inferior al 5% para el total.

Muestra de ciudadanos por grupo de categorías

| CATEGORÍA | MUNICIPIOS EN LA MUESTRA | MUESTRA DE CIUDADANOS | ERROR DE MUESTREO (NIVEL DE CONFIANZA 95%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Grandes | 27 | 195 | N.A. |
| Medianos | 43 | 140 | N.A. |
| Pequeños | 43 | 100 | N.A. |
| Total | 113 | 435 | 4,70 |

-- Error de muestreo esperado superior a 4,70

La muestra total de 435 ciudadanos permite obtener estimaciones con un error de muestreo máximo de 4,70% para proporciones con un nivel de confianza del 95%. Los cálculos de error se realizaron con P=0,5. Lo anterior significa que si por ejemplo con esta muestra se obtiene para alguno de los indicadores un valor de 50%, el verdadero valor de esta proporción estará entre 50% menos 4.70% y 50% mas 4.70%.

Las distribuciones de la muestra por nivel socioeconómico y rango de edad se hicieron en forma proporcional a la distribución de estas variables en el universo.

Distribución de la muestra de ciudadanos por Nivel Socioeconómico

| NIVEL SOCIOECONOMICO | MUESTRA | ERROR DE MUESTREO (NIVEL DE CONFIANZA 95%) |
| --- | --- | --- |
| Bajo (1-2) | 271 | N.A. |
| Medio (3-4) | 143 | N.A. |
| Alto (5-6) | 21 | N.A. |
| Total | 435 | 4,70 |

Para rango de edad y género, la distribución corresponde a las proyecciones de población del DANE a 2012, por lo tanto la muestra será auto ponderada por estas variables, es decir estará distribuida con base en el peso de la población en las variables referidas.

Distribución de la muestra de ciudadanos por rango de edad y género

| RANGO DE EDAD | MUESTRA |  |  | ERROR DE MUESTREO (NIVEL DE CONFIANZA 95%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |  |
| 16 – 24 | 55 | 53 | 108 | N.A. |
| 25-39 | 71 | 73 | 144 | N.A. |
| 40 y más | 88 | 95 | 183 | N.A. |
| Total | 214 | 221 | 435 | 4,70 |

Empresas

Distribución de la muestra de empresas por categoría

| CATEGORÍA | MUNICIPIOS MUESTRA | MUESTRA DE EMPRESAS | ERROR DE MUESTREO (NIVEL DE CONFIANZA 95%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Grandes | 23 | 85 | N.A. |
| Medianos | 22 | 45 | N.A. |
| Pequeños | 21 | 20 | N.A. |
| Total | 66 | 150 | 8,00 |

La muestra total de 150 empresas permite obtener estimaciones con un error de muestreo máximo de 8% para proporciones con un nivel de confianza del 95%. Los cálculo de error se realizaron con P=0,5. Lo anterior significa que si por ejemplo con esta muestra se obtiene para alguno de los indicadores un valor de 50%, el verdadero valor de esta proporción estará entre 50% menos 8 y 50% mas 8%.

La distribución de la muestra se hizo en forma proporcional al comportamiento del universo.

Las variables tenidas en cuenta en la distribución de la muestra son:

- Tamaño: microempresa, pequeña, mediana y grande.

- Sector: industria, comercio y servicios.

Distribución de la muestra de empresas por tamaño de la empresa

| TAMAÑO | Empleados | Error de muestreo (Nivel de confianza 95%) |
| --- | --- | --- |
| Microempresas | 60 | N.A. |
| Pequeña | 50 | N.A. |
| Medianas | 20 | N.A. |
| Grandes | 20 | N.A. |
| Total | 150 | 8,00 |

Distribución de la muestra de empresas por Sector Económico

| SECTOR | Empleados | Error de muestreo (Nivel de confianza 95%) |
| --- | --- | --- |
| Industria | 16 | N.A. |
| Comercio | 81 | N.A. |
| Servicios | 53 | N.A. |
| Total | 150 | 8,00 |

- 5.2.2 Tipo de muestra

El método de muestreo utilizado tanto para ciudadanos como para empresas corresponde a un sistema de muestreo probabilístico, de conglomerados, estratificado y polietápico. A continuación se explica cada concepto referido.

Probabilístico: las unidades de selección municipio y empresa  tiene probabilidad de selección conocida y mayor de cero.

Conglomerados: los municipios.

Estratificado: los municipios se clasificarán en tres grupos de tamaños de municipios, grandes (categorías especial, primera y segunda), medianos (categorías tercera, cuarta y quita) y pequeños (categoría sexta). Según  seis regiones geográficas: Bogotá, Atlántica, Central, Oriental, Pacífica y Antiguos territorios. Al interior de cada región se construirán estratos o grupos de municipios de tamaño similar (según población).

Polietápico: la selección de la muestra se hará en varias etapas. En la primera etapa se seleccionarán municipios. En la segunda etapa se seleccionarán manzanas, luego hogares y finalmente personas.

- 5.2.3 Marco muestral

El marco utilizado para ciudadanos será el listado de manzanas del DANE del Censo 2005.  Para las ciudades capitales contamos con información del  nivel socioeconómico de la manzana actualizada a 2008.

Empresas: El marco de muestreo lo constituye la base de datos de las cámaras de comercio del país: Cámara de Comercio de Bogotá y 57 Cámaras de Comercio del resto del país, para empresas Grandes, Mediana y pequeñas. Para el caso de las microempresas estas serán ubicadas a partir de la cartografía, en las manzanas seleccionadas para la muestra de ciudadanos,   en forma simultánea.

La Base de datos de empresas contiene además de las variables de diseño que son: tamaño de empresa grande, mediana, pequeña y micro, y grandes sectores de actividad económica: industria, comercio y servicios, información de las variables básicas de directorio (ciudad, dirección y teléfono).

- 5.2.4 Procedimiento de selección

Ciudadanos: A partir del diseños de muestra del sondeo de Evaluación y Monitoreo, se selecciona una muestra de municipios con probabilidad proporcional al tamaño (PPT). En el diseño de esta muestra, en la primera etapa los municipios ubicados en las categorías de la especial a la quinta son municipios del estrato de inclusión forzosa (es decir que se incluyen obligatoriamente en la muestra). Los  municipios de la categoría seis, en cada región y estrato, se seleccionaron con probabilidad proporcional al tamaño (PPT), es decir que tienen mayor probabilidad de selección los municipios de mayor tamaño, definido según población en cabecera de 16 a 70 años. Estos últimos municipios (de la categoría 6) son de inclusión probabilística, lo cual significa que dentro del grupo de municipios que conforman el estrato del diseño de la muestra se selecciona uno de forma aleatoria.

Empresas: A partir del diseños de muestra del sondeo de Evaluación y Monitoreo, se selecciona una muestra de municipios con probabilidad proporcional al tamaño (PPT). En el diseño de esta muestra, en la primera etapa los municipios de la categoría especial y de la uno a la cinco serán incluidos en su totalidad (inclusión forzosa), mientras que los municipios de la categoría seis, en cada región, se seleccionarán con probabilidad proporcional al tamaño (PPT), es decir que tienen mayor probabilidad de selección los municipios de mayor tamaño definido por su tamaño según cantidad de empresas.

Para todos los municipios seleccionados en la primera etapa se seleccionarán las empresas a contactar (de forma aleatoria) de la base de Confecámaras según las cuotas establecidas por sector y tamaño. En las empresas grandes, medianas y pequeñas se aplicará la encuesta a un empleado de las áreas administrativa, jurídica, financiera o de recursos humanos. En las microempresas se aplicará la encuesta al dueño o representante legal.

Para el control de la distribución de las muestras de ciudadanos y empresas por todas las variables de desagregación se le entregará a la coordinadora nacional de Campo una tabla a nivel de municipio con las cuotas correspondientes. La coordinadora será la encargada de controlar el cumplimiento de estas cuotas.

- 5.2.5 Cálculo del tamaño de muestra

El tamaño de la muestra de ciudadanos se 	calculó empleando la siguiente fórmula:

Donde:

n = tamaño de muestra

N = Total de la población

Z2= 1,962 (si el nivel de confianza es del 95%)

p = proporción esperada

q = 1 – p

d = precisión o error de muestreo

| Calculo de tamaño de muestra para el total |  |
| --- | --- |
| N= | 24.125.774 |
| Z= | 1,96 |
| d= | 0,0470 |
| p= | 0,5 |
| q= | 0,5 |
| n= | 435 |

El tamaño de la muestra de empresas se 	calculó empleando la siguiente fórmula:

Donde:

n = tamaño de muestra

N = Total de la población

Z2= 1,962 (si el nivel de confianza es del 95%)

p = proporción esperada

q = 1 – p

d = precisión o error de muestreo

| Calculo de tamaño de muestra para el total |  |
| --- | --- |
| N= | 1.268.177 |
| Z= | 1,96 |
| d= | 0,0800 |
| p= | 0,5 |
| q= | 0,5 |
| n= | 150 |

- 5.2.6 Detalle de las muestras

El detalle de la distribución de la muestra de ciudadanos por municipio se presenta en la siguiente tabla:

Distribución de muestra de ciudadanos por región, categoría y municipio

| Categoría agrupada | No orden | Región | Categoría 2012 | Tipo de inclusión | Departamento | Municipio | Muestra Ciudadanos | Muestra Empresas | Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medianos | 1 | ANTIGUOS TERRITORIOS | Cuarta | certeza | Arauca | Arauca | 3 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 2 | ANTIGUOS TERRITORIOS | Sexta | ALEATORIO | Arauca | Saravena | 3 | 2 | D.A. |
| Pequeños | 3 | ANTIGUOS TERRITORIOS | Sexta | ALEATORIO | Casanare | Tauramena | 3 | 0 | F.A. |
| Medianos | 4 | ANTIGUOS TERRITORIOS | Tercera | certeza | Casanare | Yopal | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 5 | ATLANTICA | Cuarta | certeza | La Guajira | Riohacha | 5 | 2 | F.A. |
| Medianos | 6 | ATLANTICA | Cuarta | certeza | Atlántico | Malambo | 3 | 2 | F.A. |
| Medianos | 7 | ATLANTICA | Cuarta | certeza | La Guajira | Maicao | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 8 | ATLANTICA | Cuarta | certeza | Cesar | Aguachica | 3 | 1 | F.A. |
| Grandes | 9 | ATLANTICA | Primera | certeza | Atlántico | Barranquilla | 12 | 5 | C.P. |
| Grandes | 10 | ATLANTICA | Primera | certeza | Bolívar | Cartagena | 9 | 3 | F.A. |
| Medianos | 11 | ATLANTICA | Quinta | CERTEZA | Bolívar | Turbaco | 3 | 0 | F.A. |
| Medianos | 12 | ATLANTICA | Quinta | certeza | San Andrés | San Andrés | 3 | 1 | D.A. |
| Grandes | 13 | ATLANTICA | Segunda | certeza | Atlántico | Soledad | 7 | 2 | F.A. |
| Grandes | 14 | ATLANTICA | Segunda | certeza | Magdalena | Santa Marta | 6 | 2 | F.A. |
| Grandes | 15 | ATLANTICA | Segunda | certeza | Córdoba | Montería | 6 | 2 | F.A. |
| Pequeños | 16 | ATLANTICA | Sexta | ALEATORIO | Bolívar | Magangué | 3 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 17 | ATLANTICA | Sexta | ALEATORIO | Bolívar | Arjona | 3 | 2 | F.A. |
| Pequeños | 18 | ATLANTICA | Sexta | ALEATORIO | Atlántico | Baranoa | 3 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 19 | ATLANTICA | Sexta | ALEATORIO | Magdalena | Plato | 3 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 20 | ATLANTICA | Sexta | ALEATORIO | Magdalena | El Banco | 3 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 21 | ATLANTICA | Sexta | ALEATORIO | La Guajira | San Juan del Cesar | 3 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 22 | ATLANTICA | Sexta | ALEATORIO | La Guajira | Fonseca | 3 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 23 | ATLANTICA | Sexta | ALEATORIO | Cesar | San Alberto | 3 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 24 | ATLANTICA | Sexta | ALEATORIO | Atlántico | Campo de La Cruz | 3 | 0 | F.A. |

| Categoría agrupada | No orden | Región | Categoría 2012 | Tipo de inclusión | Departamento | Municipio | Muestra Ciudadanos | Muestra Empresas | Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pequeños | 25 | ATLANTICA | Sexta | ALEATORIO | Bolívar | Río Viejo | 2 | 0 | D.A. |
| Pequeños | 26 | ATLANTICA | Sexta | ALEATORIO | Córdoba | San Pelayo | 2 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 27 | ATLANTICA | Sexta | ALEATORIO | Magdalena | Zona Bananera | 2 | 0 | F.A. |
| Medianos | 28 | ATLANTICA | Tercera | certeza | Cesar | Valledupar | 8 | 2 | F.A. |
| Medianos | 29 | ATLANTICA | Tercera | certeza | Sucre | Sincelejo | 6 | 2 | F.A. |
| Grandes | 30 | BOGOTA | Especial | certeza | Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | 48 | 27 | C.P. |
| Medianos | 31 | CENTRAL | Cuarta | certeza | Caquetá | Florencia | 4 | 1 | F.A. |
| Medianos | 32 | CENTRAL | Cuarta | certeza | Antioquia | Apartadó | 3 | 1 | D.A. |
| Medianos | 33 | CENTRAL | Cuarta | certeza | Tolima | Espinal | 3 | 1 | F.A. |
| Grandes | 34 | CENTRAL | Especial | certeza | Antioquia | Bello | 3 | 0 | F.A. |
| Grandes | 35 | CENTRAL | Especial | certeza | Antioquia | Envigado | 2 | 0 | F.A. |
| Grandes | 36 | CENTRAL | Especial | certeza | Antioquia | Medellín | 16 | 7 | C.P. |
| Grandes | 37 | CENTRAL | Primera | certeza | Tolima | Ibagué | 5 | 3 | F.A. |
| Grandes | 38 | CENTRAL | Primera | certeza | Risaralda | Pereira | 4 | 1 | F.A. |
| Grandes | 39 | CENTRAL | Primera | certeza | Caldas | Manizales | 4 | 1 | F.A. |
| Grandes | 40 | CENTRAL | Primera | certeza | Antioquia | Itagui | 3 | 1 | F.A. |
| Grandes | 41 | CENTRAL | Primera | certeza | Risaralda | Dosquebradas | 3 | 1 | F.A. |
| Grandes | 42 | CENTRAL | Primera | certeza | Huila | Neiva | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 43 | CENTRAL | Quinta | certeza | Caldas | La Dorada | 4 | 2 | F.A. |
| Medianos | 44 | CENTRAL | Quinta | certeza | Huila | Pitalito | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 45 | CENTRAL | Quinta | certeza | Risaralda | Santa Rosa de Cabal | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 46 | CENTRAL | Quinta | certeza | Quindio | Calarca | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 47 | CENTRAL | Quinta | certeza | Antioquia | Turbo | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 48 | CENTRAL | Quinta | certeza | Caldas | Chinchiná | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 49 | CENTRAL | Quinta | certeza | Antioquia | Marinilla | 3 | 1 | F.A. |

| Categoría agrupada | No orden | Región | Categoría 2012 | Tipo de inclusión | Departamento | Municipio | Muestra Ciudadanos | Muestra Empresas | Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandes | 50 | CENTRAL | Segunda | certeza | Quindio | Armenia | 6 | 2 | F.A. |
| Pequeños | 51 | CENTRAL | Sexta | ALEATORIO | Antioquia | Caucasia | 2 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 52 | CENTRAL | Sexta | ALEATORIO | Antioquia | La Ceja | 2 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 53 | CENTRAL | Sexta | ALEATORIO | Quindio | La Tebaida | 2 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 54 | CENTRAL | Sexta | ALEATORIO | Antioquia | Yarumal | 2 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 55 | CENTRAL | Sexta | ALEATORIO | Tolima | Mariquita | 2 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 56 | CENTRAL | Sexta | ALEATORIO | Antioquia | Andes | 2 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 57 | CENTRAL | Sexta | ALEATORIO | Antioquia | Sonson | 2 | 2 | F.A. |
| Pequeños | 58 | CENTRAL | Sexta | ALEATORIO | Tolima | Fresno | 2 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 59 | CENTRAL | Sexta | ALEATORIO | Antioquia | Zaragoza | 2 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 60 | CENTRAL | Sexta | ALEATORIO | Caldas | Salamina | 2 | 2 | F.A. |
| Pequeños | 61 | CENTRAL | Sexta | ALEATORIO | Huila | Timaná | 2 | 1 | F.A. |
| Pequeños | 62 | CENTRAL | Sexta | ALEATORIO | Antioquia | San Rafael | 2 | 1 | F.A. |
| Pequeños | 63 | CENTRAL | Sexta | ALEATORIO | Caldas | Samaná | 2 | 1 | F.A. |
| Pequeños | 64 | CENTRAL | Sexta | ALEATORIO | Caquetá | Solita | 2 | 1 | F.A. |
| Medianos | 65 | ORIENTAL | Cuarta | certeza | Norte De Santander | Villa del Rosario | 3 | 0 | F.A. |
| Medianos | 66 | ORIENTAL | Cuarta | certeza | Cundinamarca | Funza | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 67 | ORIENTAL | Cuarta | certeza | Cundinamarca | Madrid | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 68 | ORIENTAL | Cuarta | certeza | Norte De Santander | Ocaña | 2 | 1 | F.A. |
| Medianos | 69 | ORIENTAL | Cuarta | certeza | Norte De Santander | Los Patios | 2 | 0 | F.A. |
| Grandes | 70 | ORIENTAL | Especial | certeza | Santander | Bucaramanga | 3 | 5 | C.P. |
| Grandes | 71 | ORIENTAL | Primera | certeza | Norte De Santander | Cúcuta | 6 | 3 | F.A. |
| Grandes | 72 | ORIENTAL | Primera | certeza | Meta | Villavicencio | 4 | 2 | F.A. |
| Grandes | 73 | ORIENTAL | Primera | certeza | Santander | Floridablanca | 3 | 1 | F.A. |
| Grandes | 74 | ORIENTAL | Primera | certeza | Santander | Barrancabermeja | 3 | 1 | F.A. |

| Categoría agrupada | No orden | Región | Categoría 2012 | Tipo de inclusión | Departamento | Municipio | Muestra Ciudadanos | Muestra Empresas | Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medianos | 75 | ORIENTAL | Quinta | certeza | Boyacá | Puerto Boyacá | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 76 | ORIENTAL | Quinta | certeza | Meta | Acacías | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 77 | ORIENTAL | Quinta | certeza | Boyacá | Chiquinquirá | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 78 | ORIENTAL | Quinta | certeza | Santander | San Gil | 3 | 1 | F.A. |
| Grandes | 79 | ORIENTAL | Segunda | certeza | Cundinamarca | Soacha | 6 | 2 | F.A. |
| Grandes | 80 | ORIENTAL | Segunda | certeza | Boyacá | Tunja | 5 | 2 | F.A. |
| Pequeños | 81 | ORIENTAL | Sexta | ALEATORIO | Norte De Santander | Pamplona | 2 | 1 | F.A. |
| Pequeños | 82 | ORIENTAL | Sexta | ALEATORIO | Santander | Barbosa | 2 | 1 | F.A. |
| Pequeños | 83 | ORIENTAL | Sexta | ALEATORIO | Boyacá | Garagoa | 2 | 1 | F.A. |
| Pequeños | 84 | ORIENTAL | Sexta | ALEATORIO | Boyacá | Villa de Leyva | 2 | 1 | F.A. |
| Pequeños | 85 | ORIENTAL | Sexta | ALEATORIO | Cundinamarca | Silvania | 2 | 1 | F.A. |
| Pequeños | 86 | ORIENTAL | Sexta | ALEATORIO | Boyacá | Ramiriquí | 3 | 1 | F.A. |
| Pequeños | 87 | ORIENTAL | Sexta | ALEATORIO | Santander | Concepción | 3 | 1 | F.A. |
| Pequeños | 88 | ORIENTAL | Sexta | ALEATORIO | Cundinamarca | Manta | 2 | 1 | F.A. |
| Medianos | 89 | ORIENTAL | Tercera | certeza | Cundinamarca | Facatativá | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 90 | ORIENTAL | Tercera | certeza | Cundinamarca | Girardot | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 91 | ORIENTAL | Tercera | certeza | Cundinamarca | Zipaquirá | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 92 | ORIENTAL | Tercera | certeza | Boyacá | Sogamoso | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 93 | ORIENTAL | Tercera | certeza | Boyacá | Duitama | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 94 | PACIFICA | Cuarta | certeza | Nariño | San Andres de Tumaco | 3 | 1 | D.A. |
| Medianos | 95 | PACIFICA | Cuarta | certeza | Nariño | Ipiales | 3 | 1 | F.A. |
| Medianos | 96 | PACIFICA | Cuarta | certeza | Valle Del Cauca | Jamundí | 2 | 1 | F.A. |
| Grandes | 97 | PACIFICA | Especial | certeza | Valle Del Cauca | Cali | 15 | 4 | C.P. |
| Grandes | 98 | PACIFICA | Primera | certeza | Valle Del Cauca | Palmira | 3 | 2 | F.A. |
| Medianos | 99 | PACIFICA | Quinta | certeza | Cauca | Santander de Quilichao | 3 | 1 | D.A. |

| Categoría agrupada | No orden | Región | Categoría 2012 | Tipo de inclusión | Departamento | Municipio | Muestra Ciudadanos | Muestra Empresas | Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medianos | 100 | PACIFICA | Quinta | CERTEZA | Valle Del Cauca | El Cerrito | 2 | 1 | F.A. |
| Medianos | 101 | PACIFICA | Quinta | certeza | Valle Del Cauca | Zarzal | 2 | 0 | F.A. |
| Grandes | 102 | PACIFICA | Segunda | certeza | Nariño | Pasto | 5 | 3 | F.A. |
| Grandes | 103 | PACIFICA | Segunda | certeza | Valle Del Cauca | Buenaventura | 5 | 2 | F.A. |
| Pequeños | 104 | PACIFICA | Sexta | ALEATORIO | Chocó | Quibdó | 2 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 105 | PACIFICA | Sexta | ALEATORIO | Cauca | Puerto Tejada | 2 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 106 | PACIFICA | Sexta | ALEATORIO | Valle Del Cauca | Andalucía | 2 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 107 | PACIFICA | Sexta | ALEATORIO | Cauca | Villa Rica | 2 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 108 | PACIFICA | Sexta | ALEATORIO | Valle Del Cauca | Restrepo | 3 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 109 | PACIFICA | Sexta | ALEATORIO | Nariño | Los Andes | 2 | 0 | F.A. |
| Pequeños | 110 | PACIFICA | Sexta | ALEATORIO | Valle Del Cauca | Ulloa | 2 | 0 | F.A. |
| Medianos | 111 | PACIFICA | Tercera | certeza | Cauca | Popayán | 6 | 2 | F.A. |
| Medianos | 112 | PACIFICA | Tercera | certeza | Valle Del Cauca | Tuluá | 4 | 2 | F.A. |
| Medianos | 113 | PACIFICA | Tercera | certeza | Valle Del Cauca | Cartago | 3 | 1 | F.A. |
| Total |  |  |  |  |  |  | 435 | 150 |  |

D.A. = municipios de difícil acceso según clasificación del Programa.

F.A. = municipios de fácil acceso según clasificación del Programa.

C.P. = municipios de difícil acceso según clasificación del Programa.

- 5.2.7 Política de reposición

La sustitución de municipios (en situaciones de difícil acceso por orden público, inundaciones, vías cerradas, etc.) se hará dentro de la misma categoría, región y estrato según tamaño de municipio.

Ciudadanos:

Si en la manzana seleccionada no se logra la encuesta objetivo, se escogerá la manzana situada a la derecha de la carrera mayor con calle mayor, hasta lograr la encuesta requerida. La sustitución de la manzana se realizará dentro del mismo sector, sección y nivel socioeconómico de la manzana seleccionada inicialmente.

La reposición de un hogar en la manzana se realizará dentro de la misma manzana en vivienda diferente a la seleccionada inicialmente.

La reposición de una persona del hogar se realizará previendo las cuotas requeridas según las variables de control de muestra (nivel socioeconómico, género, rango de edad) hasta completar los tamaños establecidos de cada municipio. Si es posible el reemplazo se hará en el mismo hogar.

Empresas:

La reposición de una empresa seleccionada se realizará previendo las cuotas requeridas según las variables de control de la muestra (tamaño y sector) hasta completar los tamaños establecidos de cada municipio. Es posible reemplazar una empresa en un municipio diferente pero de la misma categoría y región.

# ASPECTOS LOGÍSTICOS

Para llevar a cabo el estudio se proponen las siguientes etapas:

## Etapa de ajuste de los instrumentos de recolección

- Diseño de las guías de sesión y formulario, de acuerdo con los objetivos de investigación.

- Revisión y observaciones a los ajustes de las guías de sesión y formularios en cuanto a redacción de preguntas y secciones del formulario.

- Ajustes finales a guías y formularios con base en las sesiones de trabajo realizadas en conjunto con el Programa.

- Realización de la prueba piloto del formulario para determinar la consistencia y claridad de las preguntas, medir el nivel de dificultad para acceder a los informantes, determinar el tiempo de aplicación de la encuesta e identificar dificultades durante su aplicación.

- Revisión final y adecuaciones a la estructura del formulario con base en los resultados obtenidos en la prueba de formulario.

A continuación se describen los aspectos logísticos de los sondeos con encuestas presenciales (ciudadanos):

En esta etapa del sondeo se realizan las siguientes actividades:

## Diseño del operativo de campo

Fase Cualitativa:

- Reclutamiento de invitados para las sesiones de grupo.

- Validación de filtros

- Alquiler de espacio para sesión

- Citación y programación de sesiones de grupo

- Realización de sesiones de grupo

- Realización de Informe por sesión e informe unificado Cualitativo

- Programación de citas para entrevistas a profundidad con empresas y entidades

- Reporte y seguimiento a cumplimiento y programación de citas con empresas y entidades

- Procesamiento de entrevistas para Empresas y Entidades

Fase Cuantitativa

- Selección de la cartografía y las bases de datos para la ejecución del trabajo de campo.

- Reclutamiento del equipo responsable de adelantar el trabajo de campo (encuestadores y supervisores).

- Entrenamiento al equipo responsable de adelantar el trabajo de campo, en aspectos fundamentales como los antecedentes, objetivos, alcance del sondeo, estructura general del formulario y manejo de muestra.

- Entrega del plan de cuotas (muestra) en el trabajo de campo para planear y asegurar el cumplimiento del cronograma establecido para la etapa de recolección.

- Generación y distribución de los instrumentos requeridos (filtro de citación, formulario, formato de control de muestra y hoja de reporte del seguimiento al trabajo de campo).

## Operativo de campo

La UT cuenta con la infraestructura operativa a nivel nacional que permite la ejecución sincronizada del trabajo de campo en ciudades principales, intermedias y municipios de fácil acceso y posibilita mantener un control riguroso de la muestra y la calidad de la información obtenida mediante la aplicación de los formularios.

En las etapas cualitativa y cuantitativa se presentarán informes periódicos del avance en campo, se implementarán controles de calidad utilizando diferentes mecanismos de supervisión (directa y telefónica) para el caso de las encuestas y filtros de sesiones de grupo y se identificarán e implementarán acciones preventivas y/o correctivas en caso de requerirse.

## Control de calidad

Control de calidad de la información recolectada: el encuestador deberá realizar un control de calidad a sus encuestas antes de 	ser entregadas al supervisor de campo. Para esto revisará cada formulario inmediatamente finalice la entrevista y de este modo tendrá posibilidad de corregir los errores o completar información en el lugar de la entrevista.

Existen dos tipos de revisión que el encuestador puede aplicar a sus encuestas para controlar la calidad de las mismas:

- Cantidad de Información: consiste en revisar si una entrevista está completa. Esta revisión se basa en observar si todas y cada una de las preguntas del formulario tienen una respuesta teniendo en cuenta los pases/saltos. El encuestador no debe presentar una encuesta con omisiones. En el caso de que no haya habido respuesta por parte del entrevistado se escribirá en el espacio correspondiente la respuesta “No Responde”. Es muy importante que se consigne una respuesta que indique que la pregunta fue formulada por el encuestador.

- Calidad de Información: consiste en revisar si una entrevista es coherente. Esta revisión se basa en leer toda la entrevista (o las preguntas claves del formulario) para chequear su consistencia, es decir, el grado en que es clara y fácil de entender, que las preguntas han sido contestadas en forma racional. Si hay respuestas difíciles de entender, éstas no se corregirán a criterio del encuestador sino que deben ser aclaradas por el encuestado.

## Etapa de Crítica y codificación

En el proceso de crítica se reciben las encuestas diligenciadas y sobre ellas se realiza una supervisión que asegure que la entrevista se realizó a la persona que debía ser (informante definido para el sondeo). Sobre las respuestas se realizan las validaciones necesarias para supervisar la calidad de la información evaluando su consistencia relacionando variables y revisando las rutas del cuestionario. El proceso de codificación consiste en la conversión de respuestas abiertas en códigos para tabulación.

## Elaboración del programa de captura

En forma simultánea al proceso de crítica y codificación se construye un programa para capturar la información. Este programa contiene las mismas validaciones lógicas que se realizan en la etapa de crítica y esencialmente contiene pruebas lógicas que evitan errores de digitación. Sobre este programa se realiza la grabación de las encuestas.

## Elaboración del programa de procesamiento

La generación de los tabulados se fundamenta en el plan de análisis que se refleja en un nuevo programa que realiza el procesamiento estadístico de la información de acuerdo a los objetivos del estudio y los análisis especiales que se deban realizar de acuerdo con la estructura general de aplicación. Los cruces y estadísticas especiales se definirán con los líderes del sondeo.

## Informe y Recomendaciones

En esta etapa se condensará el trabajo de todo el estudio y para hacerlo de la mejor forma se realizará una revisión inicial de los resultados con los líderes de la coordinación de Investigación, para mejorar la interpretación y análisis.

## Entrega de Resultados

En esta etapa se entregará el informe final, los tabulados con los cruces y cálculos propios de la aplicación de la metodología y los solicitados por el Programa en el formato indicado por los líderes de la coordinación de Investigación, Políticas y Evaluación y si lo requiere el Programa los archivos digitales de los instrumentos diligenciados.

Se realizará la presentación preliminar de resultados a los líderes de la coordinación de Investigación, Políticas y Evaluación del Programa Agenda de Conectividad – Estrategia Gobierno en línea con el fin de ser aprobada para llevar a cabo la presentación final a los funcionarios del Programa o grupos de interés que se decida al interior del Programa.

El informe final se entregará en original y dos (2) copias en medio impresas y digitales. El original se entregará impreso a 	color.

Además se entregará la matriz de indicadores, los tabulados y las encuestas diligenciadas.

Los entregables incluyen:

- Los tabulados en excel.

- Para el segmento de ciudadanos se entregará las encuestas escaneadas.

- Informe de análisis de resultados y soportes (videos) Cuali y Cuanti

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

De acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones y en el marco de ejecución de la aplicación de la Metodología de Percepción del Portal del Estado Colombiano, a continuación se presenta el cronograma de actividades:

| ACTIVIDADES | DESDE | HASTA | RESPONSABLE* | ENTREGABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación y Diseño | 18/09/2012 | 27/09/2012 | Programa Agenda de Conectividad - Estrategia de Gobierno en línea y UT Cifras y Conceptos- Infométrika | Propuesta |
| Programación de reuniones con interesados | 20/09/2012 | 20/09/2012 | Programa Agenda de Conectividad - Estrategia de Gobierno en línea y UT Cifras y Conceptos- Infométrika | Ayuda de memoria |
| Propuesta |  |  |  |  |
| Elaboración de la Propuesta | 03/10/2012 | 19/10/2012 | UT Cifras y Conceptos- Infométrika | Propuesta |
| Presentación de la Propuesta | 19/10/2012 | 19/10/2012 |  |  |
| Aprobación y ajustes por parte del Programa | 22/10/2012 | 06/11/2012 | Programa Agenda de Conectividad - Estrategia de Gobierno en línea | Propuesta |
| Diseño Cualitativo |  |  |  |  |
| Diseño de instrumentos para etapa 1 cualitativa | 04/10/2012 | 17/10/2012 | UT Cifras y Conceptos- Infométrika | Guia de Sesión y filtro y Entrevista semi - estructurada |
| Reclutamiento para grupos focales (ciudadanos) | 08/10/2012 | 22/10/2012 | UT Cifras y Conceptos- Infométrika | Reporte de avance de campo |
| Solicitud de citas para entrevistas (entidades nacionales) | 29/10/2012 | 07/11/2012 | UT Cifras y Conceptos- Infométrika | Reporte de avance de campo |
| Recolección de la información grupos focales ( como parte de la definición de propuestas y objetivos) | 31/10/2012 | 6/11/2012 | UT Cifras y Conceptos- Infométrika | Informe Cualitativo |
| ### Alistamiento del trabajo de campo | 16/10/2012 | 15/11/2012 |  |  |
| Gestión, revisión y/o actualización de las bases de datos y la cartografía para la ejecución del trabajo de campo | 16/10/2012 | 19/10/2012 | UT Cifras y Conceptos- Infométrika | Gestión, revisión y/o actualización de las bases de datos y la cartografía para la ejecución del trabajo de campo |
| Reclutamiento del equipo de trabajo de campo (encuestadores, supervisores, digitadores, codificadores, entre otros) | 20/10/2012 | 24/10/2012 |  | Reclutamiento del equipo de trabajo de campo (encuestadores, supervisores, digitadores, codificadores, entre otros) Entrenamiento del equipo responsable de adelantar el trabajo de campo para ciudadanos |
| Entrenamiento del equipo responsable de adelantar el trabajo de campo para ciudadanos | 25/10/2012 | 26/10/2012 | UT Cifras y Conceptos- Infométrika |  |
| Prueba de formulario | 27/10/2012 | 27/10/2012 | Prueba de formulario | 27/10/2012 |
| Ajustes al formulario | 13/11/2012 | 14/11/2012 | Ajustes al formulario | 13/11/2012 |
| Generación y distribución del formulario definitivo | 15/11/2012 | 15/11/2012 | Generación y distribución del formulario definitivo | 15/11/2012 |
| Trabajo de campo | 15/11/2012 | 30/11/2012 |  |  |
| Ejecución del trabajo de campo ciudadanos | 15/11/2012 | 27/11/2012 | UT Cifras y Conceptos- Infométrika |  |
| Implementación de controles de calidad: supervisión directa de campo, seguimiento de campo, backchecking o supervisión telefónica. | 15/11/2012 | 27/11/2012 |  | NA |
| Identificación e implementación de acciones preventivas y/o correctivas | 15/11/2012 | 27/11/2012 |  |  |
| Primera reunión de seguimiento de la ejecución del trabajo de campo | 19/11/2012 | 19/11/2012 | Programa Agenda de Conectividad - Estrategia de Gobierno en línea y UT Cifras y Conceptos- Infométrika | Ayuda de memoria |
| Segunda reunión de seguimiento de la ejecución del trabajo de campo | 26/11/2012 | 26/11/2012 |  |  |
| Actualizaciones del avance de campo para los reportes de seguimiento online | 15/11/2012 | 30/11/2012 |  |  |
| Gestión de la información | 27/10/2012 | 14/12/2012 |  |  |
| Critica y codificación de datos | 17/11/2012 | 27/11/2012 | UT Cifras y Conceptos- Infométrika | Informe preliminar |
| Implementación (desarrollo y/o ajustes) del software asociado a la captura y procesamiento de información | 13/10/2012 | 01/11/2012 |  |  |
| Captura de datos | 17/11/2012 | 27/11/2012 |  |  |
| Procesamiento de datos | 28/11/2012 | 30/11/2012 |  |  |
| Graficación y elaboración de los informes finales | 01/12/2012 | 10/12/2012 |  |  |
| Preparación de todos los entregables (archivos de datos, matrices, ppt’s y formularios) | 01/12/2012 | 14/12/2012 |  |  |
| Entrega de resultados | 12/12/2012 | 17/12/2012 |  |  |
| Presentación preliminar de los resultados | 14/12/2012 | 14/12/2012 | UT Cifras y Conceptos- Infométrika | Informe impreso y magnético |
| Ajustes a la presentación preliminar | 15/12/2012 | 15/12/2012 |  |  |
| Presentación final de resultados | 17/12/2012 | 17/12/2012 |  |  |
| Entrega del informe final | 17/12/2012 | 17/12/2012 |  |  |
| Digitalización de los instrumentos (Escanear) | 10/11/2012 | 06/12/2012 |  |  |

# COSTOS

Los costos están enmarcados dentro de la propuesta económica presentada en el marco del proyecto. Todas las encuestas se aplicarán en zona urbana.

La siguiente tabla de precios está calculada con base en la lista inicial de municipios que se visitarán para aplicar las encuestas, sin embargo en caso de no poderse aplicar las encuestas en algún municipio, se realizarán en otro municipio de la misma región y categoría.

| CIUDADANOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | N° PREGUNTAS | N° ENCUESTAS | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|  |  |  |  |  | (INCLUIDO IVA) | (INCLUIDO IVA) |
| Cuantitativa | Encuesta presencial en las principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga) | Mas de 60 | 94 | $ 74.530 | $ 86.455 | $ 8.126.751 |
| Cuantitativa | Encuesta presencial resto de capitales del país y municipios fácilmente accesibles | Mas de 60 | 324 | $ 90.898 | $ 105.442 | $ 34.163.104 |
| Cuantitativa | Encuesta presencial municipios poco accesibles y zonas rurales | Mas de 60 | 17 | $ 106.365 | $ 123.383 | $ 2.097.518 |
|  | Totales |  | 435 |  |  | $ 44.387.373 |

| SESIONES DE GRUPO (FOCUS GROUP) CIUDADANOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | N° DE GRUPOS | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL* |
|  |  |  |  | (INCLUIDO IVA) | (INCLUIDO IVA) |
| Cualitativa | Focus group en las principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga) | 6 | $ 3.789.258 | $ 4.395.539 | $ 26.373.236 |
|  | Focus Group resto de capitales del país y municipios fácilmente accesibles | 2 | $ 4.858.107 | $ 5.635.404 | $ 11.270.808 |
|  | Totales | 8 |  |  | $ 37.644.044 |

| EMPRESAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | N° PREGUNTAS | N° ENCUESTAS | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|  |  |  |  |  | (INCLUIDO IVA) | (INCLUIDO IVA) |
| Cuantitativa | Encuesta presencial en las principales ciudades del país Encuesta presencial en las principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga) | Mas de 60 | 48 | $ 79.454 | $ 92.167 | $ 4.423.999 |
| Cuantitativa | Encuesta presencial resto de capitales del país y municipios fácilmente accesibles | Mas de 60 | 96 | $ 90.898 | $ 105.442 | $ 10.122.401 |
| Cuantitativa | Encuesta presencial en municipios poco accesibles y zonas rurales | Mas de 60 | 6 | $ 106.365 | $ 123.383 | $ 740.300 |
|  | Totales |  | 150 |  |  | $ 15.286.700 |

| ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD EMPRESAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | N° DE ENTREVISTAS | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL* |
|  |  |  |  | (INCLUIDO IVA) | (INCLUIDO IVA) |
| Cualitativa | Entrevistas en profundidad en las principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga) | 15 | $ 646.754 | $ 750.235 | $ 11.253.520 |
|  | Entrevistas en profundidad resto de capitales del país y municipios fácilmente accesibles | 10 | $ 818.129 | $ 949.030 | $ 9.490.296 |
|  | Totales | 25 |  |  | $ 20.743.816 |

| ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD ENTIDADES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | N° DE ENTREVISTAS | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL* |
|  |  |  |  | (INCLUIDO IVA) | (INCLUIDO IVA) |
| Cualitativa | Entrevistas en profundidad para entidades del orden nacional | 20 | $ 646.754 | $ 750.235 | $ 15.004.693 |
|  | Entrevistas en profundidad resto de capitales del pais y municipios facilmente accesibles | 10 | $ 818.129 | $ 949.030 | $ 9.490.296 |
|  | Totales | 20 |  |  | $ 24.494.989 |

* El valor total a facturar se ajustará de acuerdo a la cantidad de encuestas obtenidas.

El VALOR TOTAL INCLUIDO IVA ES DE $ 142.556.922

La Ley 617 del año 2000 establece cómo debe hacerse la categorización para cada municipio. Los distritos y municipios se clasifican de acuerdo a su población e ingresos corrientes de libre destinación, así: categoría especial (población superior o igual a 500.001 habitantes y más de 400.000 S.M.L.V de ingreso corriente de libre destinación), primera (población entre 100.001 y 500.000 habitantes e ingresos superiores a 100.000 y hasta de 400.000 S.M.L.V ), segunda (población entre 50.001 y 100.000 habitantes  e ingresos superiores a 50.000 y hasta de 100.000 S.M.L.V), tercera (población entre 30.001 y 50.000 habitantes e ingresos superiores a 30.000 y hasta de 50.000 S.M.L.V), cuarta (población entre 20.001 y 30.000 habitantes e ingresos superiores a 25.000 y hasta de 30.000 S.M.L.V), quinta (población entre 10.001 y 20.000 habitantes e ingresos superiores a 15.000 y hasta de 25.000 S.M.L.V) y sexta (población igual o inferior a 10.000 habitantes e ingresos no superiores a 15.000 S.M.L.V).

Proyecciones DANE Edades_Simples_1985-2020

Fuente :Censo General 2005 - Información Básica - DANE – Colombia. Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 2007