APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MONITOREO

Y EVALUACIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA 2011-

Ciudadanos, Empresas, Entidades y Sitios Web

© República de Colombia - Derechos Reservados

Bogotá, D.C. Noviembre 3  de 2011

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO

| Título: | Aplicación de la Metodología de Monitoreo y Evaluación de Gobierno en línea 2011- Ciudadanos, Empresas, Entidades y Sitios Web |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha elaboración aaaa-mm-dd: | 2011-11-03 |  |  |  |  |  |  |
| Sumario: |  |  |  |  |  |  |  |
| Palabras Claves: | Metodologia, componentes, variables, insumos, proceso, resultados e impacto, indicadores, cálculo |  |  |  |  |  |  |
| Formato: | Documento |  | Lenguaje: |  |  | Español |  |
| Dependencia: | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Programa Agenda de Conectividad – Estrategia Gobierno en línea – Área de Monitoreo y Evaluación |  |  |  |  |  |  |
| Código: |  | Versión: | 1.0 | Estado: |  | Publicado |  |
| Categoría: | Documento Técnico |  |  |  |  |  |  |
| Autor (es): | Maria Cecilia Alfonso Jaramillo Directora de Investigaciones Centro Nacional de Consultoría |  |  |  | Firmas: |  |  |
| Revisó: | Ana Carolina Rodríguez Rivero Consultora Coordinación de Monitoreo y Evaluación – Programa Agenda de Conectividad. |  |  |  |  |  |  |
| Aprobó: | Ana Carolina Rodríguez Coordinación de Monitoreo y Evaluación – Programa Agenda de Conectividad. |  |  |  |  |  |  |
| Información Adicional: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación: |  |  |  |  |  |  |  |

CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | No. SOLICITUD | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2011/11/03 |  | Maria Cecilia Alfonso Jaramillo |  |

TABLA DE CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES	6

2.	MARCO CONCEPTUAL	7

3.	IDENTIFICACIÓN DEL SONDEO	10

3.1	NOMBRE	10

3.2	ALCANCES POR SEGMENTO	10

3.3	OBJETIVO GENERAL	11

3.4	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11

4.	CONSIDERACIONES TÉCNICAS	11

5.	DISEÑO MUESTRAL	13

5.2	MUESTRA	15

6.	ASPECTOS LOGÍSTICOS	26

7.1	Etapa de ajuste de los instrumentos de recolección	26

7.2	Etapa de recolección de la información	26

7.2.1	Diseño del operativo de campo que incluye:	26

7.2.2	Operativo de campo	27

7.3	Control de calidad	27

7.4	Etapa de Crítica y codificación	27

7.5	Elaboración del programa de captura	28

7.6	Elaboración del programa de procesamiento	28

7.7	Informe y Recomendaciones	28

7.8	Entrega de Resultados	28

7.9	Entregables	28

7.10	Etapa de revisión de la estructura general de evaluación	29

7.11	Etapa de recolección de la información	30

7.11.1	Diseño del operativo de campo:	30

7.11.2	Operativo de Campo	30

7.12	Control de Calidad	31

7.13	Informe y Recomendaciones	31

7.14	Entrega de Resultados	31

7.15	Entregables	31

7.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	32

8.	COSTOS	34

# ANTECEDENTES

En el año 2008 en Programa Gobierno en línea conceptualizó y puso en marcha un sistema de monitoreo y evaluación de Gobierno en línea con el fin de contar en forma permanente con información actualizada y precisa sobre el estado y avances obtenidos en esta materia en Colombia, como soporte a la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la implementación del Gobierno en línea.

El sistema de monitoreo y evaluación mide los resultados obtenidos y la percepción de satisfacción de los ciudadanos. Además, pretende conocer y analizar los insumos con que cuentan los ciudadanos para los procesos que realizan, respecto al Gobierno en línea, así como analizar y valorar los efectos de doble vía entre el entorno y el desarrollo de la Estrategia de Gobierno en línea.

Se destaca del sistema de monitoreo y evaluación la forma integral con la que aborda los actores involucrados, considerándolos como un sistema que se relaciona con el Gobierno en línea, de manera que los resultados que se obtienen revelan la interacción y  la forma en que perciben su impacto sobre el entorno permitiendo así obtener conclusiones para definir políticas y recomendar un plan de acción orientados al logro de los objetivos de la estrategia definida por el  Programa Agenda de Conectividad.

Con el propósito de hacer seguimiento a la evolución del Gobierno en línea el Colombia, se realizará la tercera aplicación de la metodología de monitoreo y evaluación de Gobierno en línea para ciudadanos, empresas, Entidades y sitios web.

# MARCO CONCEPTUAL

El sistema de monitoreo y evaluación se fundamenta en que el fin último del Gobierno en línea es lograr mayor bienestar y equidad en los colombianos. Para aportar al bienestar y la equidad, se busca tener impacto en tres áreas estratégicas: la gobernabilidad, la ciudadanía y la competitividad.

• Impulsar la gobernabilidad del país, al permitir una gestión estatal más eficiente, transparente y participativa, que preste mejores servicios a los ciudadanos, las empresas y las entidades del Estado.

• Fortalecer la ciudadanía, al activar el canal de diálogo e interacción Estado-Ciudadanos, permitir la veeduría ciudadana y democratizar la toma de decisiones.

• Incrementar la competitividad del país, al mejorar los procesos de interacción Estado-Empresas, aumentar la productividad de estas últimas y crear un entorno más competitivo.

- Objetivos, áreas estratégicas y finalidad del Gobierno en línea

La contribución a estas tres áreas estratégicas se determina a partir de los resultados obtenidos en la relación con el Gobierno en línea de tres grupos de actores -los ciudadanos, las empresas y las entidades públicas-. El modelo permite medir y evaluar los resultados obtenidos por los ciudadanos, las empresas y las entidades públicas y el impacto de dichos resultados en el impulso de la gobernabilidad del país, el fortalecimiento de la ciudadanía y el incremento de la competitividad del país.

Para efectos que el modelo contenga más elementos de análisis para alimentar los resultados, se involucraron adicionalmente los insumos que utilizan los actores y los procesos que realizan al relacionarse con el Gobierno en línea.

El modelo considera adicionalmente que los resultados tienen un impacto frente al entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal del país (entorno PESTAL), además de la manera como el entorno impacta a los actores.

Es así como los insumos, los procesos, los resultados y el impacto se constituyen en los cuatro componentes de medición y evaluación del modelo (qué monitorear), frente a los tres grupos de actores del Gobierno en línea (A quiénes monitorear).

- Objetivos, áreas estratégicas y finalidad del Gobierno en línea

Para cada uno de los actores, en los cuatro componentes de medición (insumos, procesos, resultados e impacto) se establecieron unos aspectos a medir y evaluar, con unos atributos que se esperan lograr en cada aspecto a medir, unos indicadores asociados a cada atributo y las variables que conforman cada indicador, esta información es registrada en la estructura general de evaluación para cada uno de los tres actores.

- Aspectos a medir y evaluar: Son los elementos que se desean observar, medir y evaluar para cada uno de los componentes y que pueden variar según el tipo de actor. Un aspecto podrá observarse, medirse y evaluarse a través de uno o varios atributos.

- Atributos: Son los elementos que determinan las características relevantes a cumplir para cada uno de los aspectos a medir y evaluar, por tanto deben ser siempre adjetivos. Un atributo podrá observarse, medirse y evaluarse a través de uno o varios indicadores.

- Indicadores: Son los elementos que reflejan los temas importantes de los atributos, sobre los cuales interesa conocer su evolución en el tiempo, y sirven para mostrar o indicar la existencia de ciertas características de los mismos. Un indicador se construye aplicando una fórmula a partir de una o más variables y el resultado es un número de 0 a 100, al que podría asignársele un peso para ponderar algunos elementos.

- Variables: Son los elementos sobre los cuales se registra la información directa de la observación de la realidad de los actores. La variable es la unidad básica para conformar los indicadores. Se utilizan variables que provienen de fuentes primarias así como variables de percepción, que permiten conocer las opiniones de los actores.

Los actores, los componentes, los aspectos, los atributos, los indicadores y las variables, son los elementos del sistema de monitoreo y evaluación.

- Ejemplo de la Estructura General de Evaluación

El ciclo de aplicación del modelo de monitoreo y evaluación consta de cuatro etapas consecutivas que se ejecutan en un período y se repiten en forma sucesiva (Cómo monitorear):

- Etapa 1: Planear, observar y medir

- Etapa 2: Analizar, evaluar, discutir y concluir

- Etapa 3: Retroalimentar, aprender y comprometer

- Etapa 4: Divulgar

- Ciclo de aplicación del sistema de monitoreo y evaluación

# IDENTIFICACIÓN DEL SONDEO

## NOMBRE

Aplicación de la metodología de monitoreo y evaluación de gobierno en línea 2011- Ciudadanos, Empresas, Entidades y Sitios Web.

## ALCANCES POR SEGMENTO

Ciudadanos: Desarrollo de una investigación de carácter cuantitativo, para determinar el conocimiento, uso, necesidades, expectativas e impacto en este segmento, en relación con los de medios electrónicos, para interactuar con las entidades públicas y así identificar acciones de mejoramiento que contribuyan en la permanente construcción de la Estrategia de Gobierno En línea desde la perspectiva del ciudadano.

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolló una estructura general de evaluación para medir los aspectos relacionados con el conocimiento, la capacidad económica, satisfacción, aceptación, participación, preparación y apropiación del uso de los medios y/o canales electrónicos para relacionarse con las entidades públicas, las barreras que tienen para hacer uso de la oferta de Gobierno en línea que proveen las entidades públicas, los incentivos para utilizarlos si aún no lo hacen o utilizarlos con mayor frecuencia, si ya son usuarios activos, entre otros aspectos.

Así mismo, se quiere identificar la usabilidad, la percepción de seguridad de los usuarios para acceder a los medios y/o canales electrónicos para relacionarse con el Estado e identificar la percepción de los ciudadanos sobre el impacto del Gobierno en línea, sobre temas relacionados con el impulso a la gobernabilidad del país y el fortalecimiento de la ciudadanía.

Empresas: Para alcanzar los objetivos propuestos en la aplicación de la metodología, se propone el desarrollo de una investigación de carácter cuantitativo que arroje información que de una parte ofrezca un diagnóstico del impacto de la Estrategia de Gobierno en línea entre los empresarios. Para lo anterior se desarrolló una estructura de evaluación que permite medir los aspectos relacionados con el acceso, la preparación, el conocimiento, la aceptación y el uso así como la percepción de seguridad de las empresas para acceder a los medios y/o canales electrónicos para relacionarse con el Estado y el impacto que el programa Gobierno en línea tiene sobre temas relacionados con el impulso a la gobernabilidad del país y el fortalecimiento empresarial.

Entidades: De igual forma se propone el desarrollo de una investigación de carácter cuantitativo que arroje información concerniente al nivel de conocimiento y reconocimiento que las Entidades tienen del programa Gobierno en línea, el nivel de apropiación y de implementación del programa por parte de las entidades de la administración pública y la incentivación de la participación en la construcción de políticas, planes y programas por parte de los ciudadanos y el sector empresarial. Así mismo la información permite realizar el diagnóstico de la infraestructura con que cuentan las entidades para la implementación y el manejo del programa, la existencia de políticas sobre seguridad, actualización y manejo de la información de las entidades, entre otros.

Sitios web: Para el año 2011 se realizará la evaluación de sitios Web de 1333 entidades territoriales a través de una exploración de carácter cuantitativo para determinar el avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno En línea y así identificar acciones de mejoramiento que contribuyan en la permanente construcción de la misma. Para este año únicamente serán evaluados los componentes de las Fases 1 y 2 y 2 criterios de la Fase 3. La información requerida para completar la evaluación de la Fase 3 y de las restantes será recolectada a través del estudio de Entidades.

## OBJETIVO GENERAL

Realizar el levantamiento de las diferentes variables establecidas en los componentes de insumos, procesos, resultados e impacto de la estructura general de Evaluación de los diferentes segmentos, con el propósito de analizar y entender la situación actual de estos actores en su interacción con Gobierno en línea.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las necesidades, expectativas, uso e impacto de la Estrategia Gobierno en línea entre los ciudadanos y  empresarios.

- Realizar el cálculo de los diferentes indicadores, atributos, aspectos a medir, componentes e índices establecidos en las estructuras generales de evaluación para cada uno de los segmentos (ciudadanos, empresarios, Entidades y sitios web).

- Analizar la información arrojada por el sistema de monitoreo y evaluación de Gobierno en línea en cuanto a los insumos, procesos, resultados e impacto de los ciudadanos y los empresarios respecto a la interacción con las entidades públicas a través de medios electrónicos (Gobierno en línea).

- Analizar la información arrojada por el sistema de monitoreo y evaluación de Gobierno en línea en cuanto al componente de resultados respecto del cumplimiento en los criterios establecidos en el manual para la implementación de la estrategia de Gobierno en línea.

- Realizar un comparativo entre los resultados obtenidos en la aplicación de la Metodología de Monitoreo y Evaluación de Gobierno en línea en los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

# CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Previo al campo se dictará un taller de entrenamiento a los encuestadores y supervisores del sondeo en todos los aspectos del proyecto: antecedentes, objetivos, metodología, manejo de bases de datos y administración de muestra, estructura del formulario y aspectos de manejo de entrevista personal con el perfil de informante definido para el sondeo.

Ciudadanos: Como se mencionó anteriormente, la información recolectada será registrada en la estructura general de evaluación para la cual se utilizará el formulario estructurado por el Programa Agenda de Conectividad- Estrategia Gobierno en Línea de preguntas cerradas, opción múltiple y algunas preguntas abiertas que se aplicaron en anteriores mediciones, salvo algunos cambios sugeridos por el Centro Nacional de Consultoría.

Se realizarán encuestas con técnica de aplicación presencial a hombres y mujeres mayores de 16 años y hasta 70 años, pertenecientes a los estratos socioeconómicos del 1 al 6, en 164 municipios.

Empresas: Las encuestas se aplicarán de manera presencial al representante legal o dueño en el cado de las microempresas y a un empleado de las áreas administrativa, financiera, jurídica  o de recursos humanos responsable de realizar los trámites de la empresa o solicitar servicios a las entidades públicas, para los segmentos de grandes, medianas y pequeñas. Si el primero no se encuentra disponible o considera que debe delegar la encuesta, se podrá entrevistar a un empleado de nivel directivo como:

presidente, director general, gerente general, vicepresidente o gerente administrativo, gerente de sistemas o asistente de presidencia/gerencia.

Se realizarán encuestas con técnica de aplicación presencial a empleados de las áreas financiera-administrativa,  jurídica o recursos humanos, de empresas grandes, medianas, pequeñas y micro de los sectores industria, comercio y servicios, en 140 municipios.

La clasificación de las empresas por tamaño se describe la siguiente tabla.

Tamaño de empresas según la Ley 590 de 2000 (Modificada por la Ley 905 de 2004)

| Tipo de Empresa | Descripción del tipo de empresa |
| --- | --- |
| Microempresas | Activos: Hasta $230.750.000 |
|  | Empleados: No más de 10 empleados |
| Pequeñas | Activos: superior a $230.750.000 y hasta $2,307.500.000 |
|  | Empleados: entre 11 a 50 empleados |
| Medianas | Activos: Superiores a $2,307.500.000 y hasta $13.845.000.000 |
|  | Empleados: entre 51 a 200 empleados |
| Grandes | Activos: superior a $13.845.000.000 |
|  | Empleados: más de 200 empleados |

Entidades: Las encuestas serán auto diligenciadas por el líder GEL de cada entidad para lo cual se les enviará a través de correo electrónico el link a través del cual pueden acceder al cuestionario. De igual forma se hará seguimiento telefónico con el objetivo de lograr la mayor tasa de respuesta posible.

Sitios web: la información recolectada a través de la revisión de los sitios Web de entidades territoriales así como la información suministrada por el Programa de las entidades del orden nacional será registrada en la estructura general de evaluación. La evaluación se regirá de acuerdo a los criterios establecidos en el manual para la implementación de la estrategia de Gobierno en línea en el marco de cumplimiento de las fases.

El Centro Nacional de Consultoría reclutará el personal necesario a quienes se les dará capacitación adecuada y suficiente por parte de funcionarios del programa.

Se recolectará la información de la evaluación en la plataforma tecnológica del CNC haciendo uso de mecanismos de captura control y seguimiento a las evaluaciones.

# DISEÑO MUESTRAL

Teniendo en cuenta que la aplicación de la metodología debe tener cubrimiento nacional, el diseño muestral de los sondeos de empresas y ciudadanos se realizará a partir de la distribución geográfica del país.

Se realizaron las siguientes consideraciones que conservan los criterios de la medición anterior:

- Con el objeto de cubrir todo el territorio nacional, zonas urbanas, en la identificación del universo se partió de la División Política Administrativa de Colombia, de acuerdo con la categorización de los municipios enmarcada en la ley 617 de 2000.

- Para la identificación de los municipios del universo se tomó el listado de los departamentos de Colombia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Sitios web: La evaluación de sitios web  se hará para 1.333 entidades las cuales comprende alcaldías, gobernaciones y sus correspondientes dependencias. No se requiere diseño muestral para esta investigación.

Entidades: La encuesta de las entidades se hará para 195 entidades del orden nacional y 1.132 del orden territorial. No se requiere diseño muestral para este sondeo.

### 5.1 UNIVERSO

Ciudadanos: El universo corresponde a hombres y mujeres de 16 años y hasta 70 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos del 1 al 6 y residentes habituales de las cabeceras municipales. Este universo está conformado por 23.395.706 personas de acuerdo con la proyección de población para el año 2011 según el Censo de Población y Vivienda del año 2005 (www.dane.gov.co - Sección REDATAM). Se excluye del universo el municipio de Providencia clasificado en categoría 5 por baja densidad poblacional (4% de la población del Archipiélago de San Andrés)	.

A partir de las categorías establecidas por la Ley 617 del año 2000 (de acuerdo a su población e ingresos corrientes de libre destinación), a continuación se detalla el universo de estudio.

Población de 16 a 70 años proyectada a 2011

| CATEGORÍA | POBLACIÓN TOTAL 16 a 70 AÑOS | POBLACIÓN EN CABECERA DE 16 a 70 AÑOS | N° MUNICIPIOS UNIVERSO* |
| --- | --- | --- | --- |
| Especial | 8.931.480 | 8.865.941 | 4 |
| Primera | 5.169.545 | 4.810.559 | 19 |
| Segunda | 2.619.256 | 2.369.437 | 16 |
| Tercera | 1.533.125 | 1.280.646 | 22 |
| Cuarta | 1.099.429 | 768.697 | 23 |
| Quinta | 989.088 | 696.411 | 29 |
| Sexta | 9.959.139 | 4.604.014 | 987 |
| Total | 30.301.062 | 23.395.706 | 1.100 |

*Nota: En mediciones anteriores aparecían 1.119 municipios puesto que se incluían en el conteo las Cabeceras Departamentales (CD), para la actual evaluación se tomó la decisión de incluir en el universo únicamente municipios dado que el DANE no presenta proyecciones de población en estas cabeceras.

Empresas: El universo de estudio lo constituye la información de las bases de empresas de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Base de Confecamaras actualizada a 2008.

Esta base de empresas incluye Sociedades (no incluye Personas Naturales) y el criterio de clasificación de tamaño está basado en la ley 590. En la siguiente tabla se presenta el universo de empresas de acuerdo a la categorización de municipios descrita en  el numeral 5.

Universo de empresas por categoría

| CATEGORIA | CANTIDAD DE EMPRESAS | No. DE MUNICIPIOS EN EL UNIVERSO (1) |
| --- | --- | --- |
| ESPECIAL | 138.624 | 4 |
| Primera | 25.929 | 19 |
| Segunda | 6.876 | 15 |
| Tercera | 4.585 | 18 |
| Cuarta | 1.639 | 21 |
| Quinta | 1.852 | 24 |
| Sexta | 6.160 | 744 |
| Total | 185.665 | 845 |

- El número de municipios en la base de Sociedades de las Cámaras de comercio difiere del número de municipios del DANE puesto que son fuentes diferentes. Confecámaras no tiene información de los 1.100 municipios del país, por o tanto la selección de municipios para la investigación se realizará con base en la información de población del DANE.

Entidades: El universo de estudio de entidades está constituido por 195 entidades del orden nacional y 1.132 del orden territorial.

El marco censal está constituido por la Base de datos de líderes GEL suministrada por el Programa Gobierno en línea. Es importante aclarar que se cuenta con un número de entidades para la aplicación de la encuesta y se espera que la tasa de respuesta sea del 100%. Sin embargo con base en experiencias en aplicación de encuestas por Internet, se estima que se podrá alcanzar una tasa de respuesta del 60%, situación que puede afectar el cálculo de los indicadores. Con la definición del modelo del cálculo de indicadores se podrán tomar decisiones relacionadas con el procesamiento de las entidades en las cuales se logre evaluar el sitio Web pero no se consiga aplicar la encuesta.

Sitios Web: El universo de estudio de evaluación de sitios Web está constituido por 1.333 entidades del orden territorial. El marco censal está constituido por la Base de entidades suministrada por el Programa Gobierno en línea. Se estima que se logrará evaluar la totalidad de los sitos Web, sin embargo si al 30 de noviembre no se logra acceder a alguna página por problemas de conexión, la página no quedará evaluada.

## MUESTRA

### Consideraciones de determinación de las muestras de ciudadanos y empresas

En el caso de los segmentos de ciudadanos y empresas todos los municipios de categorías de la especial a la quinta se consideran de inclusión forzosa debido a que el número de municipios para estas categorías es bajo y son los de mayor importancia en el país (capitales y con mayor número de habitantes).

Respecto a los municipios de la sexta categoría éstos serán agrupados en 6 regiones geográficas (Atlántica, Central, Oriental, Pacífica, Antiguos Territorios Nacionales y Bogotá). Al interior de cada región se agruparán los municipios de acuerdo al tamaño de la población y de forma que los grupos resultantes o estratos tengan una población acumulada similar y una cantidad acumulada de empresas similar. Dentro de cada uno de estos estratos será seleccionado un municipio con probabilidad proporcional al tamaño de la población (PPT), es decir que los municipios con mayor población tendrán mayor probabilidad de ser incluidos en la muestra.

Para la región de Antiguos territorios Nacionales se excluirán los departamentos de la Orinoquía y Amazonía por su baja densidad poblacional.

La distribución de la muestra por categoría se realizó en forma proporcional a la población de 16 a 70 años, y a la vez garantizando que el error máximo no sobrepase el 5.0%. Ver errores de muestreo en la  tabla de Muestra de ciudadanos por categoría.

A continuación se presenta la distribución de la muestra para ciudadanos por categoría de municipio, nivel socioeconómico, edad y género:

Muestra de ciudadanos por categoría

| CATEGORÍA | MUNICIPIOS MUESTRA | MUESTRA DE CIUDADANOS | ERROR DE MUESTREO (NIVEL DE CONFIANZA 95%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Especial | 4 | 1.081 | 2.98 |
| Primera | 19 | 486 | 4.45 |
| Segunda | 16 | 385 | 4.99 |
| Tercera | 22 | 385 | 4.99 |
| Cuarta | 23 | 385 | 4.99 |
| Quinta | 28* | 385 | 4.99 |
| Sexta | 52 | 558 | 4.15 |
| TOTAL | 164 | 3.665 | 1.62 |

*Providencia no se incluye. Ver sección 5.1

Una consideración para la distribución de la muestra por estrato es poder establecer comparaciones con sondeos anteriores, por tanto la muestra conserva la distribución proporcional para esta variable del año 2010.

Distribución de la muestra de ciudadanos por Nivel Socioeconómico

| NIVEL SOCIOECONOMICO | MUESTRA | ERROR DE MUESTREO (NIVEL DE CONFIANZA 95%) |
| --- | --- | --- |
| Bajo (1-2) | 2.283 | 2,05 |
| Medio (3-4) | 1.207 | 2,82 |
| Alto (5-6) | 175 | 7,41 |
| Total | 3.665 | 1,62 |

Para rango de edad y género, la distribución corresponde a las proyecciones de población del DANE, por lo tanto la muestra será autoponderada por estas variables, es decir estará distribuida con base en el peso de la población en las variables referidas.

Distribución de la muestra de ciudadanos por rango de edad y género

| RANGO DE EDAD | MUESTRA |  |  | ERROR DE MUESTREO (NIVEL DE CONFIANZA 95%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |  |
| 16-18 | 157 | 150 | 307 | 5,6 |
| 19-24 | 299 | 289 | 588 | 4,0 |
| 25-39 | 587 | 626 | 1213 | 2,8 |
| 40-55 | 490 | 552 | 1042 | 3,0 |
| 56-70 | 239 | 276 | 515 | 4,3 |
| Total | 1.772 | 1.893 | 3.665 | 1,6 |

Para empresas, el tamaño de la muestra se estableció con afijación igual por categoría de municipio con el objetivo de conservar  el mismo nivel de precisión en cada una de ellas. Esto significa que se fijo un error igual en cada categoría y por consiguiente se obtiene el mismo tamaño de muestra. La distribución de muestra no es necesariamente proporcional a la distribución del universo, esto obedece a que por efectos de la fórmula del cálculo del tamaño de muestra no hay una relación directamente proporcional entre tamaño de muestra y universo.

La muestra total de 1.708 empresas permite obtener estimaciones con un error de muestreo máximo de 2,37 para proporciones con un nivel de confianza del 95%.  Lo anterior significa que si por ejemplo con esta muestra se obtiene para alguno de los indicadores una calificación de calidad de 50%,  el verdadero valor de esta proporción estará entre 50% más 2.37% y 50% menos 2.37%. Es decir, se construye un intervalo a alrededor de éste valor del 50%  de modo que éste se encuentra entre 47.63% y 52.37%.

Distribución de la muestra de empresas por categoría

| Categoría | Empresas | Error de muestreo (Nivel de confianza 95%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 244 | 6,27 |
| 2 | 244 | 6,27 |
| 3 | 244 | 6,27 |
| 4 | 244 | 6,27 |
| 5 | 244 | 6,27 |
| 6 | 244 | 6,27 |
| ESPECIAL | 244 | 6,27 |
| Total | 1.708 | 2,37 |

Con el objetivo de tener comparabilidad con la última medición, la muestra conserva la distribución proporcional a nivel de tamaño de empresa y actividad económica. Lo anterior significa que la distribución de la muestra se hizo en forma proporcional al comportamiento del universo, manteniendo los pesos a nivel de sector y tamaño de las mediciones anteriores.

Las variables tenidas en cuenta en la distribución de la muestra son:

- Tamaño: microempresa, pequeña, mediana y grande.

- Sector: industria, comercio y servicios.

A continuación se presentan las distribuciones de muestra y los niveles de precisión (error de muestreo) por tamaño de la empresa y sector de actividad económica. Las distribuciones de la muestra de empresas por las variables tamaño y sector conservan la distribución de la medición anterior para mantener comparabilidad.

Distribución de la muestra de empresas por tamaño de la empresa

| TAMAÑO | Empleados | Error de muestreo (Nivel de confianza 95%) |
| --- | --- | --- |
| Microempresas | 781 | 3,51 |
| Pequeña | 622 | 3,93 |
| Medianas | 185 | 7,21 |
| Grandes | 120 | 8,95 |
| Total | 1.708 | 2,37 |

Distribución de la muestra de empresas por Sector Económico

| SECTOR | Empleados | Error de muestreo (Nivel de confianza 95%) |
| --- | --- | --- |
| Industria | 180 | 7,30 |
| Comercio | 926 | 3,22 |
| Servicios | 602 | 3,99 |
| Total | 1.708 | 2,37 |

- 5.2.2 Tipo de muestra

Ciudadanos: El método de muestreo utilizado corresponde a un sistema de muestreo probabilístico, de conglomerados, estratificado y polietápico. A continuación se explica cada concepto referido.

- Probabilístico: todas las unidades de selección (municipios, hogares y personas) tienen probabilidad de selección conocida y mayor de cero.

- Conglomerados: los municipios.

- Estratificado: los municipios pertenecientes a la categoría especial y de la uno a la cinco se constituyen en un estrato de inclusión forzosa. Los municipios de la categoría seis serán clasificados en seis regiones geográficas: Bogotá, Atlántica, Central, Oriental, Pacífica y Antiguos territorios. Al interior de cada región se construirán estratos o grupos de municipios de tamaño similar (según población)

- Polietápico: la selección de la muestra se hará en varias etapas. En la primera etapa se seleccionarán municipios, en la   segunda manzanas, luego hogares y finalmente personas.

Empresas: método estadístico utilizado corresponde a un sistema de muestreo probabilístico, de conglomerados, estratificado y bietápico. A continuación se explica cada concepto mencionado.

- Probabilístico: las unidades de selección municipio y empresa  tiene probabilidad de selección conocida y mayor de cero.

- Conglomerados: los municipios.

- Estratificado: Los municipios pertenecientes a la categoría especial y de la uno a la cinco se constituyen en un estrato de inclusión forzosa. Los municipios de la categoría seis serán estratificados en seis regiones geográficas: Bogotá, Atlántica, Central, Oriental, Pacífica y Antiguos territorios. Al interior de cada región se construirán estratos o grupos de municipios de tamaño similar según población de 16 a 70 años.

- Bietápico: la selección de la muestra se hará en dos etapas, en la primera etapa se seleccionarán los municipios y en la segunda etapa se seleccionarán las empresas. En cada empresa se realiza únicamente una encuesta.

- 5.2.3 Marco muestral

Ciudadanos: El marco empleado para ciudadanos será el listado de manzanas del DANE del Censo 2005.  Para las ciudades capitales contamos con información del  nivel socioeconómico de la manzana actualizada a 2008.

Empresas: El marco de muestreo lo constituye la base de datos de las cámaras de comercio del país: Cámara de Comercio de Bogotá y 57 Cámaras de Comercio del resto del país.

La Base de datos de empresas contiene además de las variables de diseño  que son: tamaño de empresa grande, mediana, pequeña y micro, y grandes sectores de actividad económica: industria, comercio y servicios, información de las variables básicas de directorio (ciudad, dirección y teléfono.

- 5.2.4 Procedimiento de selección

Ciudadanos: Como se mencionó en el numeral 5.2.1, en la primera etapa los municipios ubicados en las categorías de la especial a la quinta son municipios del estrato de inclusión forzosa (es decir que se incluyen obligatoriamente en la muestra). Los  municipios de la categoría seis, en cada región y estrato, se seleccionarán con probabilidad proporcional al tamaño (PPT), es decir que tienen mayor probabilidad de selección los municipios de mayor tamaño, definido según población en cabecera de 16 a 70 años. Estos últimos municipios (de la categoría 6) son de inclusión probabilística, lo cual significa que dentro del grupo de municipios que conforman el estrato del diseño de la muestra se selecciona uno de forma aleatoria.

Para todos los municipios seleccionados, en la segunda etapa se hará una selección aleatoria de manzanas. Las manzanas seleccionadas se recorrerán en el sentido de las manecillas del reloj partiendo de la esquina de calle mayor con carrera mayor y contactando una a una las viviendas. Si en la vivienda contactada existe más de un hogar, se seleccionará el hogar al cual pertenece la persona que abre la puerta. La persona a encuestar se seleccionará teniendo en cuenta las cuotas establecidas por estrato, edad y sexo.

Empresas: En la primera etapa los municipios de la categoría especial y de la uno a la cinco serán incluidos en su totalidad (inclusión forzosa), mientras que los municipios de la categoría seis, en cada región, se seleccionarán con probabilidad proporcional al tamaño (PPT), es decir que tienen mayor probabilidad de selección los municipios de mayor tamaño definido por su tamaño según cantidad de empresas.

Para todos los municipios seleccionados en la primera etapa se seleccionarán las empresas a contactar (de forma aleatoria) de la base de Confecamaras según las cuotas establecidas por sector y tamaño. En las empresas grandes, medianas y pequeñas se aplicará la encuesta a un empleado de las áreas administrativa, jurídica, financiera o de recursos humanos. En las microempresas se aplicará la encuesta al dueño o representante legal.

- 5.2.5 Cálculo de los tamaños de muestra

El tamaño de la muestra de ciudadanos se 	calculó empleando las siguientes fórmulas:

Donde:

n = tamaño de muestra

N = Total de la población

Z2= 1,962 (si el nivel de confianza es del 95%)

p = proporción esperada

q = 1 – p

d = precisión o error de muestreo

| Calculo de tamaño de muestra para el total |  |
| --- | --- |
| N= | 23.395.706 |
| Z= | 1,96 |
| d= | 0,0162 |
| p= | 0,5 |
| q= | 0,5 |
| n= | 3.665 |

El tamaño de la muestra de empresas se 	calculó empleando la siguiente fórmula:

Donde:

n = tamaño de muestra

N = Total de la población

Z2= 1,962 (si el nivel de confianza es del 95%)

p = proporción esperada

q = 1 – p

d = precisión o error de muestreo

| Calculo de tamaño de muestra para el total |  |
| --- | --- |
| N= | 185.665 |
| Z= | 1,96 |
| d= | 0,0627 |
| p= | 0,5 |
| q= | 0,5 |
| n= | 1.708 |

- 5.2.6 Detalle de las muestras

El detalle de la distribución de la muestra de ciudadanos y empresas por municipio se presenta en la siguiente tabla:

Distribución de muestra de ciudadanos y empresas por región, categoría y municipio

| No orden | Región | Categoría 2011 | Tipo de inclusión | Departamento | Municipio | Muestra Ciudadanos | Muestra Empresas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATLANTICA | 6 | PROBABILISTICA | Atlántico | Baranoa | 15 | 6 |
| 2 | ATLANTICA | 1 | FORZOSA | Atlántico | Barranquilla | 80 | 79 |
| 3 | ATLANTICA | 4 | FORZOSA | Atlántico | Galapa | 10 | 3 |
| 4 | ATLANTICA | 4 | FORZOSA | Atlántico | Malambo | 30 | 6 |
| 5 | ATLANTICA | 4 | FORZOSA | Atlántico | Puerto Colombia | 8 | 2 |
| 6 | ATLANTICA | 2 | FORZOSA | Atlántico | Soledad | 56 | 7 |
| 7 | ATLANTICA | 1 | FORZOSA | Bolívar | Cartagena | 61 | 34 |
| 8 | ATLANTICA | 6 | PROBABILISTICA | Bolívar | Magangué | 13 | 7 |
| 9 | ATLANTICA | 6 | PROBABILISTICA | Bolívar | Talaigua Nuevo | 13 | 3 |
| 10 | ATLANTICA | 6 | PROBABILISTICA | Bolívar | Turbaco | 16 | 7 |
| 11 | ATLANTICA | 4 | FORZOSA | Cesar | Aguachica | 21 | 14 |
| 12 | ATLANTICA | 6 | PROBABILISTICA | Cesar | Agustín Codazzi | 11 | 5 |
| 13 | ATLANTICA | 5 | FORZOSA | Cesar | La Jagua de Ibirico | 8 | 2 |
| 14 | ATLANTICA | 6 | PROBABILISTICA | Cesar | San Alberto | 12 | 2 |
| 15 | ATLANTICA | 2 | FORZOSA | Cesar | Valledupar | 36 | 21 |
| 16 | ATLANTICA | 6 | PROBABILISTICA | Córdoba | Cereté | 16 | 7 |
| 17 | ATLANTICA | 2 | FORZOSA | Córdoba | Montería | 34 | 26 |
| 18 | ATLANTICA | 6 | PROBABILISTICA | Córdoba | San Pelayo | 12 | 2 |
| 19 | ATLANTICA | 6 | PROBABILISTICA | La Guajira | Albania | 13 | 4 |
| 20 | ATLANTICA | 6 | PROBABILISTICA | La Guajira | Barrancas | 12 | 6 |
| 21 | ATLANTICA | 6 | PROBABILISTICA | La Guajira | Fonseca | 13 | 4 |
| 22 | ATLANTICA | 4 | FORZOSA | La Guajira | Maicao | 26 | 19 |
| 23 | ATLANTICA | 4 | FORZOSA | La Guajira | Manaure | 9 | 5 |
| 24 | ATLANTICA | 4 | FORZOSA | La Guajira | Riohacha | 49 | 37 |
| 25 | ATLANTICA | 4 | FORZOSA | La Guajira | Uribia | 8 | 1 |
| 26 | ATLANTICA | 6 | PROBABILISTICA | Magdalena | El Banco | 13 | 4 |
| 27 | ATLANTICA | 2 | FORZOSA | Magdalena | Santa Marta | 43 | 40 |
| 28 | ATLANTICA | 6 | PROBABILISTICA | Magdalena | Zona Bananera | 10 | 3 |
| 29 | ATLANTICA | 5 | FORZOSA | San Andrés | San Andrés | 17 | 45 |
| 30 | ATLANTICA | 6 | PROBABILISTICA | Sucre | Majagual | 12 | - |

Continuación Distribución de muestra de ciudadanos y empresas por región, categoría y municipio

| No orden | Región |  | Categoría 2011 |  | Tipo de inclusión |  | Departamento |  | Municipio | Muestra Ciudadanos | Muestra Empresas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | ATLANTICA |  | 6 |  | PROBABILISTICA |  | Sucre |  | Santiago de Tolú | 11 | 3 |
| 32 | ATLANTICA |  | 3 |  | FORZOSA |  | Sucre |  | Sincelejo | 42 | 24 |
| 33 | BOGOTA |  | ESPECIAL |  | FORZOSA |  | Bogotá, D.C. |  | Bogotá, D.C. | 638 | 178 |
| 34 | CENTRAL |  | 6 |  | PROBABILISTICA |  | Antioquia |  | Amagá | 12 | 9 |
| 35 | CENTRAL |  | 3 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Apartadó (D,A.) | 22 | 13 |
| 36 | CENTRAL |  | 3 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Barbosa | 8 | 2 |
| 37 | CENTRAL |  | 1 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Bello | 29 | 3 |
| 38 | CENTRAL |  | 2 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Caldas | 8 | 3 |
| 39 | CENTRAL |  | 5 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Caucasia | 26 | 15 |
| 40 | CENTRAL |  | 2 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Copacabana | 8 | 3 |
| 41 | CENTRAL |  | 1 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Envigado | 14 | 10 |
| 42 | CENTRAL |  | 6 |  | PROBABILISTICA |  | Antioquia |  | Frontino | 8 | 3 |
| 43 | CENTRAL |  | 3 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Girardota | 8 | 2 |
| 44 | CENTRAL |  | 5 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Guarne | 8 | 5 |
| 45 | CENTRAL |  | 1 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Itagui | 16 | 13 |
| 46 | CENTRAL |  | 5 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | La Ceja | 14 | 13 |
| 47 | CENTRAL |  | 2 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | La Estrella | 8 | 7 |
| 48 | CENTRAL |  | 5 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Marinilla | 12 | 6 |
| 49 | CENTRAL |  | ESPECIAL |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Medellín | 209 | 34 |
| 50 | CENTRAL |  | 6 |  | PROBABILISTICA |  | Antioquia |  | Remedios | 10 | - |
| 51 | CENTRAL | 5 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Retiro |  | 8 | 7 |
| 52 | CENTRAL | 2 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Rionegro |  | 8 | 14 |
| 53 | CENTRAL | 3 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Sabaneta |  | 9 | 24 |
| 54 | CENTRAL | 6 |  | PROBABILISTICA |  | Antioquia |  | San Pedro |  | 10 | 7 |
| 55 | CENTRAL | 6 |  | PROBABILISTICA |  | Antioquia |  | San Rafael |  | 10 | - |
| 56 | CENTRAL | 5 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Turbo |  | 17 | 12 |
| 57 | CENTRAL | 5 |  | FORZOSA |  | Antioquia |  | Yondó |  | 8 | 1 |
| 58 | CENTRAL | 5 |  | FORZOSA |  | Caldas |  | Chinchiná |  | 15 | 5 |
| 59 | CENTRAL | 5 |  | FORZOSA |  | Caldas |  | La Dorada |  | 23 | 10 |
| 60 | CENTRAL | 1 |  | FORZOSA |  | Caldas |  | Manizales |  | 26 | 14 |
| 61 | CENTRAL | 6 |  | PROBABILISTICA |  | Caldas |  | Salamina |  | 10 | 3 |
| 62 | CENTRAL | 6 |  | PROBABILISTICA |  | Caldas |  | Villamaría |  | 11 | 8 |
| 63 | CENTRAL | 3 |  | FORZOSA |  | Caquetá |  | Florencia |  | 23 | 9 |
| 64 | CENTRAL | 6 |  | PROBABILISTICA |  | Caquetá |  | San José del Fragua |  | 10 | - |
| 65 | CENTRAL | 6 |  | PROBABILISTICA |  | Huila |  | Garzón |  | 8 | 9 |
| 66 | CENTRAL | 5 |  | FORZOSA |  | Huila |  | Isnos |  | 8 | - |

Continuación Distribución de muestra de ciudadanos y empresas por región, categoría y municipio

| No orden | Región | Categoría 2011 | Tipo de inclusión | Departamento | Municipio | Muestra Ciudadanos |  | Muestra Empresas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | CENTRAL | 6 | PROBABILISTICA | Huila | La Plata | 12 |  | 7 |
| 68 | CENTRAL | 2 | FORZOSA | Huila | Neiva | 35 |  | 40 |
| 69 | CENTRAL | 6 | PROBABILISTICA | Huila | Paicol | 8 |  | 2 |
| 70 | CENTRAL | 5 | FORZOSA | Huila | Pitalito | 21 |  | 10 |
| 71 | CENTRAL | 6 | PROBABILISTICA | Huila | Suaza | 10 |  | - |
| 72 | CENTRAL | 2 | FORZOSA | Quindio | Armenia | 32 |  | 22 |
| 73 | CENTRAL | 5 | FORZOSA | Quindio | Calarca | 19 |  | 5 |
| 74 | CENTRAL | 6 | PROBABILISTICA | Quindio | Montenegro | 10 |  | 2 |
| 75 | CENTRAL | 1 | FORZOSA | Risaralda | Dosquebradas | 13 |  | 3 |
| 76 | CENTRAL | 4 | FORZOSA | Risaralda | La Virginia |  | 9 | 3 |
| 77 | CENTRAL | 1 | FORZOSA | Risaralda | Pereira |  | 27 | 16 |
| 78 | CENTRAL | 5 | FORZOSA | Risaralda | Santa Rosa de Cabal |  | 19 | 7 |
| 79 | CENTRAL | 4 | FORZOSA | Tolima | Espinal |  | 18 | 24 |
| 80 | CENTRAL | 6 | PROBABILISTICA | Tolima | Fresno |  | 11 | 4 |
| 81 | CENTRAL | 6 | PROBABILISTICA | Tolima | Honda |  | 8 | 10 |
| 82 | CENTRAL | 1 | FORZOSA | Tolima | Ibagué |  | 34 | 13 |
| 83 | CENTRAL | 6 | PROBABILISTICA | Tolima | Mariquita |  | 8 | 8 |
| 84 | CENTRAL | 5 | FORZOSA | Tolima | Melgar |  | 9 | 4 |
| 85 | ORIENTAL | 5 | FORZOSA | Boyacá | Chiquinquirá |  | 17 | 12 |
| 86 | ORIENTAL | 3 | FORZOSA | Boyacá | Duitama |  | 20 | 23 |
| 87 | ORIENTAL | 4 | FORZOSA | Boyacá | Nobsa |  | 8 | 3 |
| 88 | ORIENTAL | 5 | FORZOSA | Boyacá | Paipa |  | 8 | 9 |
| 89 | ORIENTAL | 4 | FORZOSA | Boyacá | Puerto Boyacá |  | 11 | 10 |
| 90 | ORIENTAL | 3 | FORZOSA | Boyacá | Sogamoso |  | 20 | 14 |
| 91 | ORIENTAL | 2 | FORZOSA | Boyacá | Tunja |  | 17 | 20 |
| 92 | ORIENTAL | 3 | FORZOSA | Cundinamarca | Cajicá |  | 8 | - |
| 93 | ORIENTAL | 2 | FORZOSA | Cundinamarca | Chía |  | 10 | - |
| 94 | ORIENTAL | 5 | FORZOSA | Cundinamarca | Cogua |  | 8 | - |
| 95 | ORIENTAL | 3 | FORZOSA | Cundinamarca | Cota |  | 8 | - |
| 96 | ORIENTAL | 6 | PROBABILISTICA | Cundinamarca | El Colegio |  | 10 | 7 |
| 97 | ORIENTAL | 3 | FORZOSA | Cundinamarca | Facatativá |  | 20 | 10 |
| 98 | ORIENTAL | 3 | FORZOSA | Cundinamarca | Funza |  | 13 | 7 |
| 99 | ORIENTAL | 3 | FORZOSA | Cundinamarca | Fusagasugá |  | 20 | - |
| 100 | ORIENTAL | 3 | FORZOSA | Cundinamarca | Girardot |  | 20 | 14 |

Continuación Distribución de muestra de ciudadanos y empresas por región, categoría y municipio

| No orden | Región | Categoría 2011 | Tipo de inclusión | Departamento | Municipio | Muestra Ciudadanos | Muestra Empresas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | ORIENTAL | 6 | PROBABILISTICA | Cundinamarca | Guachetá | 8 | - |
| 102 | ORIENTAL | 3 | FORZOSA | Cundinamarca | Madrid | 12 | 5 |
| 103 | ORIENTAL | 6 | PROBABILISTICA | Cundinamarca | Manta | 10 | - |
| 104 | ORIENTAL | 2 | FORZOSA | Cundinamarca | Mosquera | 8 | 4 |
| 105 | ORIENTAL | 6 | PROBABILISTICA | Cundinamarca | Nimaima | 10 | 6 |
| 106 | ORIENTAL | 5 | FORZOSA | Cundinamarca | Ricaurte | 9 | 1 |
| 107 | ORIENTAL | 5 | FORZOSA | Cundinamarca | Sibaté | 8 | - |
| 108 | ORIENTAL | 6 | PROBABILISTICA | Cundinamarca | Silvania | 9 | - |
| 109 | ORIENTAL | 2 | FORZOSA | Cundinamarca | Soacha | 47 | 18 |
| 110 | ORIENTAL | 4 | FORZOSA | Cundinamarca | Sopó | 8 | 1 |
| 111 | ORIENTAL | 5 | FORZOSA | Cundinamarca | Tenjo | 8 | - |
| 112 | ORIENTAL | 3 | FORZOSA | Cundinamarca | Tocancipá | 8 | - |
| 113 | ORIENTAL | 6 | PROBABILISTICA | Cundinamarca | Villeta | 10 | 13 |
| 114 | ORIENTAL | 3 | FORZOSA | Cundinamarca | Zipaquirá | 20 | 22 |
| 115 | ORIENTAL | 5 | FORZOSA | Meta | Acacías | 17 | 9 |
| 116 | ORIENTAL | 4 | FORZOSA | Meta | Puerto Gaitán | 8 | 2 |
| 117 | ORIENTAL | 6 | PROBABILISTICA | Meta | San Carlos de Guaroa | 10 | - |
| 118 | ORIENTAL | 1 | FORZOSA | Meta | Villavicencio | 28 | 12 |
| 119 | ORIENTAL | 1 | FORZOSA | Norte De Santander | Cúcuta | 40 | 13 |
| 120 | ORIENTAL | 4 | FORZOSA | Norte De Santander | El Zulia | 8 | 1 |
| 121 | ORIENTAL | 4 | FORZOSA | Norte De Santander | Los Patios | 22 | 6 |
| 122 | ORIENTAL | 4 | FORZOSA | Norte De Santander | Ocaña | 25 | 21 |
| 123 | ORIENTAL | 6 | PROBABILISTICA | Norte De Santander | Pamplona | 8 | 9 |
| 124 | ORIENTAL | 4 | FORZOSA | Norte De Santander | Puerto Santander | 8 | - |
| 125 | ORIENTAL | 4 | FORZOSA | Norte De Santander | San Cayetano | 8 | - |
| 126 | ORIENTAL | 2 | FORZOSA | Norte De Santander | Villa del Rosario | 8 | 2 |
| 127 | ORIENTAL | 1 | FORZOSA | Santander | Barrancabermeja | 12 | 5 |
| 128 | ORIENTAL | ESPECIAL | FORZOSA | Santander | Bucaramanga | 45 | 6 |
| 129 | ORIENTAL | 1 | FORZOSA | Santander | Floridablanca | 18 | 2 |
| 130 | ORIENTAL | 1 | FORZOSA | Santander | Girón | 10 | 1 |

Continuación Distribución de muestra de ciudadanos y empresas por región, categoría y municipio

| No orden | Región | Categoría 2011 | Tipo de inclusión | Departamento | Municipio | Muestra Ciudadanos | Muestra Empresas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | ORIENTAL | 1 | FORZOSA | Santander | Piedecuesta | 8 | 1 |
| 132 | ORIENTAL | 6 | PROBABILISTICA | Santander | Sabana de Torres | 10 | 7 |
| 133 | ORIENTAL | 5 | FORZOSA | Santander | San Gil | 13 | 11 |
| 134 | ORIENTAL | 6 | PROBABILISTICA | Santander | Socorro | 10 | 9 |
| 135 | PACIFICA | 6 | PROBABILISTICA | Cauca | Caloto (2) | 9 | 11 |
| 136 | PACIFICA | 2 | FORZOSA | Cauca | Popayán | 27 | 17 |
| 137 | PACIFICA | 5 | FORZOSA | Cauca | Puerto Tejada | 12 | 11 |
| 138 | PACIFICA | 5 | FORZOSA | Cauca | Santander de Quilichao (D.A.) | 15 | 14 |
| 139 | PACIFICA | 6 | PROBABILISTICA | Cauca | Villa Rica | 10 | 5 |
| 140 | PACIFICA | 5 | FORZOSA | Chocó | Quibdó | 28 | 27 |
| 141 | PACIFICA | 4 | FORZOSA | Nariño | Ipiales | 25 | 27 |
| 142 | PACIFICA | 6 | PROBABILISTICA | Nariño | Los Andes | 9 | - |
| 143 | PACIFICA | 1 | FORZOSA | Nariño | Pasto | 24 | 7 |
| 144 | PACIFICA | 4 | FORZOSA | Nariño | San Andrés de Tumaco (D.A.) | 26 | 18 |
| 145 | PACIFICA | 6 | PROBABILISTICA | Nariño | San Lorenzo | 9 | - |
| 146 | PACIFICA | 6 | PROBABILISTICA | Valle Del Cauca | Andalucía | 10 | - |
| 147 | PACIFICA | 1 | FORZOSA | Valle Del Cauca | Buenaventura | 21 | 5 |
| 148 | PACIFICA | ESPECIAL | FORZOSA | Valle Del Cauca | Cali | 189 | 26 |
| 149 | PACIFICA | 3 | FORZOSA | Valle Del Cauca | Candelaria | 8 | 6 |
| 150 | PACIFICA | 3 | FORZOSA | Valle Del Cauca | Cartago | 24 | 10 |
| 151 | PACIFICA | 6 | PROBABILISTICA | Valle Del Cauca | El Cerrito | 10 | 6 |
| 152 | PACIFICA | 3 | FORZOSA | Valle Del Cauca | Guadalajara de Buga | 20 | 15 |
| 153 | PACIFICA | 4 | FORZOSA | Valle Del Cauca | Jamundí | 22 | 16 |
| 154 | PACIFICA | 6 | PROBABILISTICA | Valle Del Cauca | La Victoria | 10 | - |
| 155 | PACIFICA | 1 | FORZOSA | Valle Del Cauca | Palmira | 17 | 7 |
| 156 | PACIFICA | 6 | PROBABILISTICA | Valle Del Cauca | Sevilla | 11 | 5 |
| 157 | PACIFICA | 3 | FORZOSA | Valle Del Cauca | Tuluá | 32 | 15 |
| 158 | PACIFICA | 1 | FORZOSA | Valle Del Cauca | Yumbo | 8 | 6 |
| 159 | PACIFICA | 5 | FORZOSA | Valle Del Cauca | Zarzal | 10 | 3 |
| 160 | TERRITORIOS | 4 | FORZOSA | Arauca | Arauca | 18 | 25 |
| 161 | TERRITORIOS | 6 | PROBABILISTICA | Casanare | Aguazul | 13 | 14 |
| 162 | TERRITORIOS | 6 | PROBABILISTICA | Casanare | Maní | 10 | 6 |
| 163 | TERRITORIOS | 3 | FORZOSA | Casanare | Yopal | 20 | 29 |
| 164 | TERRITORIOS | 6 | PROBABILISTICA | Vichada | Puerto Carreño | 14 | 11 |
| Total |  |  |  |  |  | 3.665 | 1.708 |

D.A. = municipios de difícil acceso según clasificación del Programa.

- 5.2.7 Política de reposición-Ciudadanos

La sustitución de municipios (en situaciones de difícil acceso por orden público, inundaciones, vías cerradas, etc.) se hará dentro de la misma categoría, región y estrato según tamaño de municipio.

Si en la manzana seleccionada no se logra la encuesta objetivo, se escogerá la manzana situada a la derecha de la carrera mayor con calle mayor, hasta lograr la encuesta requerida. La sustitución de la manzana se realizará dentro del mismo sector, sección y nivel socioeconómico de la manzana seleccionada inicialmente.

La reposición de un hogar en la manzana se realizará dentro de la misma manzana en vivienda diferente a la seleccionada inicialmente.

La reposición de una persona del hogar se realizará previendo las cuotas requeridas según las variables del diseño de muestra (nivel socioeconómico, género, rango de edad) hasta completar los tamaños establecidos de cada municipio. Si es posible el reemplazo se hará en el mismo hogar.

# ASPECTOS LOGÍSTICOS

Para llevar a cabo las investigaciones se proponen las siguientes etapas:

## Etapa de ajuste de los instrumentos de recolección

- Ajustes al formulario. Fuentes: Formulario aplicado en los sondeos del año 2008 al año 2010 y discusión con los líderes del área de Monitoreo y Evaluación del Programa.

- Revisión y observaciones a los ajustes de los formularios en cuanto a redacción de preguntas y secciones del formulario

- Ajustes finales de los formularios con base en las sesiones de trabajo realizadas en conjunto con el Programa.

- Realización de la prueba piloto de los formularios para determinar la consistencia y claridad de las preguntas, medir el nivel de dificultad para acceder a los informantes, determinar el tiempo de aplicación de la encuesta e identificar dificultades durante su aplicación.

- Revisión final y adecuaciones a la estructura de los formularios con base en los resultados obtenidos en la prueba piloto.

Encuestas presenciales (ciudadanos, empresas y servidores públicos)

## Etapa de recolección de la información

En esta etapa del sondeo se realizan las siguientes actividades:

## Diseño del operativo de campo que incluye:

- Selección de la cartografía y las bases de datos para la ejecución del trabajo de campo.

- Reclutamiento del equipo responsable de adelantar el trabajo de campo (encuestadores y supervisores).

- Entrenamiento al equipo responsable de adelantar el trabajo de campo, en aspectos fundamentales como los antecedentes, objetivos, alcance del sondeo, estructura general del formulario y manejo de muestra.

- Entrega del plan de cuotas (muestra) en el trabajo de campo para planear y asegurar el cumplimiento del cronograma establecido para la etapa de recolección.

- Generación y distribución de los instrumentos requeridos (filtro de citación, formulario, formato de control de muestra y hoja de reporte del seguimiento al trabajo de campo).

## Operativo de campo

La empresa cuenta con la infraestructura operativa a nivel nacional que permite la ejecución sincronizada del trabajo de campo en ciudades principales, intermedias y municipios de fácil acceso y posibilita mantener un control riguroso de la muestra y la calidad de la información obtenida mediante la aplicación de los formularios.

En esta etapa del sondeo se presentarán informes periódicos del avance en campo, se implementarán controles de calidad utilizando diferentes mecanismos de supervisión (directa y telefónica) y se identificarán e implementarán acciones preventivas y/o correctivas en caso de requerirse. Éstas últimas se consultarán con el líder del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro Nacional de Consultoría para asegurar su adecuación a la norma y su incorporación al consolidado de acciones preventivas y correctivas de la compañía correspondiente al segundo semestre del año 2011, asegurando de este modo que contribuirán favorablemente al control de calidad de la información obtenida.

## Control de calidad

Control de calidad de la información recolectada: el encuestador deberá realizar un control de calidad a sus encuestas antes de 				ser entregadas al supervisor de campo. Para esto revisará cada formulario inmediatamente finalice la entrevista y de este modo tendrá posibilidad de corregir los errores o completar información en el lugar de la entrevista.

Existen dos tipos de revisión que el encuestador puede aplicar a sus encuestas para controlar la calidad de las mismas:

- Cantidad de Información: consiste en revisar si una entrevista está completa. Esta revisión se basa en observar si todas y cada una de las preguntas del formulario tienen una respuesta teniendo en cuenta los pases/saltos. El encuestador no debe presentar una encuesta con omisiones. En el caso de que no haya habido respuesta por parte del entrevistado se escribirá en el espacio correspondiente la respuesta “No Responde”. Es muy importante que se consigne una respuesta que indique que la pregunta fue formulada por el encuestador.

- Calidad de Información: consiste en revisar si una entrevista es coherente. Esta revisión se basa en leer toda la entrevista (o las preguntas claves del formulario) para chequear su consistencia, es decir, el grado en que es clara y fácil de entender, que las preguntas han sido contestadas en forma racional. Si hay respuestas difíciles de entender, éstas no se corregirán a criterio del encuestador sino que deben ser aclaradas por el encuestado.

## Etapa de Crítica y codificación

En el proceso de crítica se reciben las encuestas diligenciadas y sobre ellas se realiza una supervisión que asegure que la entrevista se realizó a la persona que debía ser (informante definido para el sondeo). Sobre las respuestas se realizan las validaciones necesarias para supervisar la calidad de la información evaluando su consistencia relacionando variables y revisando las rutas del cuestionario. El proceso de codificación consiste en la conversión de respuestas abiertas en códigos para tabulación. El libro de códigos será consultado con los líderes del Programa Agenda de Conectividad – Estrategia Gobierno en línea antes de procesar la información, es decir de generar las tablas de datos (tabulados).

## Elaboración del programa de captura

En forma simultánea al proceso de crítica y codificación se construye un programa para capturar la información. Este programa contiene las mismas validaciones lógicas que se realizan en la etapa de crítica y esencialmente contiene pruebas lógicas que evitan errores de digitación. Sobre este programa se realiza la grabación de las encuestas.

## Elaboración del programa de procesamiento

La generación de los tabulados se fundamenta en el plan de análisis que se refleja en un nuevo programa que realiza el procesamiento estadístico de la información de acuerdo a los objetivos del estudio y los análisis especiales que se deban realizar de acuerdo con la estructura general de aplicación. Los cruces y estadísticas especiales se definirán con los líderes del sondeo del Área de Monitoreo y Evaluación del Programa Agenda de Conectividad – Estrategia Gobierno en línea.

## Informe y Recomendaciones

En esta etapa se condensará el trabajo de todo el estudio y para hacerlo de la mejor forma se realizará una revisión inicial de los resultados con los líderes del Área de Monitoreo y Evaluación para mejorar la interpretación y análisis.

## Entrega de Resultados

En esta etapa se entregará el informe final en PowerPoint, los tabulados con los cruces y cálculos propios de la aplicación de la metodología y solicitados por el Programa en el formato indicado por los líderes del Área de Monitoreo y Evaluación y si lo requiere el Programa los archivos digitales de los instrumentos diligenciados.

Se realizará la presentación preliminar de resultados a los líderes del Área de Monitoreo y Evaluación del Programa Agenda de Conectividad – Estrategia Gobierno en línea con el fin de ser aprobada para llevar a cabo la presentación final a los funcionarios del Programa o grupos de interés que se decida al interior del Programa.

## Entregables

El informe final se entregará en original y dos (2) copias en medio impresas y digitales. El original se entregará impreso a 	color.

Además se entregará la matriz de indicadores, los tabulados y las encuestas diligenciadas.

Evaluación de sitios web

Adaptando la plataforma tecnológica del CNC, se colocará en funcionamiento una herramienta con tres módulos en Internet que permita capturar, supervisar y hacer seguimiento al proyecto.

Panel de control para asignación de sitios a evaluadores:

A través de un panel de control, se asignan los sitios a cada evaluador dependiendo de su rendimiento y calidad de trabajo, para poder controlar el avance de campo. Permite asignar por tipo de sitio y reasignación, en caso de cambio de evaluadores.

Registro de la evaluación

Registra el resultado de la evaluación de cada sitio de manera online. Cada evaluador dispondrá de un usuario y clave para evaluar sólo sus sitios asignados, evitando duplicidad de información y errores que repercutan en la entrega del informe final. Cada vez que se califique una variable, se registra en la plataforma Web y se graba de tal manera que cada sitio se vaya evaluando fase por fase. El sistema le indicará las variables que le falta por calificar y el avance en cada sitio.  Cada variable a ser evaluada tendrá las ayudas necesarias del caso: Contexto de la variable, criterios de evaluación y un enlace de ayuda para recordar temas vistos en la capacitación.

Seguimiento de campo electrónico:

A través de este módulo, podemos controlar el avance de cada evaluador y poder determinar el rendimiento para poder tomar acciones correctivas en la fase de campo. Se podrán ver los sitios terminados, pendientes y en evaluación clasificados por Departamento, tipo, categoría, Clasificación. De la misma forma poder ver el avance por evaluador o consultar el estado de un sitio en especial.

Mediante este mecanismo  se garantiza la consistencia en la recolección de la información a través de un sistema de información desarrollado por el CNC en este tipo de proyectos. Por otra parte, se minimizan los errores al cambiar  de una herramienta en Excel a un sistema robusto y confiable, con la  capacidad de monitorear el avance de cada uno de los evaluadores y la cantidad de sitios evaluados.

Adicionalmente se integrará un módulo de supervisión que incluye una herramienta informática, apoyada en un foro para interactuar con los evaluadores, supervisores y directores del proyecto en el CNC, el cual nos permitirá aplicar los  mecanismos de supervisión necesarios para el correcto funcionamiento de la evaluación.

Para llevar a cabo la evaluación se proponen las siguientes etapas:

## Etapa de revisión de la estructura general de evaluación

Se revisará la estructura general de evaluación para de los sitios Web de Entidades Territoriales, estructurada por el Programa Agenda de Conectividad- Estrategia Gobierno en Línea que contiene los criterios de evaluación discriminado por cada una de las fases, con el propósito de:

- Identificar las variables a evaluar

- Establecer las variables de fondo y de forma.

- Identificar los insumos necesarios para aclarar criterios de evaluación como son documentos de soporte, listas de trámites, servicios  y demás insumos que sirvan de base para evaluar los sitios.

Cada fase tiene definido un conjunto de variables a evaluar, definidas en la capacitación y distribuidas de la siguiente manera:

- Fase de Información: 53 variables

- Fase de interacción: 13 variables

- Fase de transacción : 2 variables

## Etapa de recolección de la información

## Diseño del operativo de campo:

Realizar la capacitación dirigida por representantes del Programa Gobierno en línea al grupo de evaluadores seleccionados previamente por el Centro Nacional de Consultoría - CNC.

Basados en la información de las variables establecidas en la estructura general de evaluación, se arma la estrategia de recolección para que vía Internet se logre recolectar de manera eficiente y con los adecuados niveles de confiabilidad en grabación de la información.

## Operativo de Campo

El operativo de campo se basa en evaluar y grabar en la base de datos, de la plataforma tecnológica, que el CNC dispone para el proyecto. Se suministra a cada evaluador, el acceso a una herramienta que permita registrar la calificación de cada variable de manera online y que le facilite:

- Tener clara la variable que está evaluando

- Ver el contexto de la variable

- Revisar los criterios definidos para la evaluación

- Tener la ayuda correspondiente para tomar el camino correcto de la variable a evaluar dentro del sitio

- Registrar la justificación por la cual una variable tuvo mala calificación mediante adjuntos de los print screen.

- Calificar la variable evaluada.

Por razones de eficiencia y calidad, se define hacerlo por Internet y no diligenciado en hojas electrónicas. De la misma forma se registran de manera inmediata las observaciones en caso de que el resultado de la evaluación no sea exitoso para el sitio evaluado.

Se distribuye la operación de campo en dos fases:

- La primera abarca un 30% de los sitios que tienen plantilla, de tal manera que se comience por evaluaciones menos complicadas y los evaluadores puedan agilizar la curva de aprendizaje. De esta manera agilizamos el rendimiento y la calidad en la medida que se evalúen sitios más complicados y que no tienen plantillas.

- La segunda, corresponde a seleccionar al personal más idóneo y de más alto rendimiento para lograr tener tiempos y eficiencia alta en el proceso de captura del 70% restante.

El cronograma estipulado para la ejecución de la recolección de la información contempla posibles atrasos causados por caídas de los servidores donde se alojan los sitios web de las entidades.

## Control de Calidad

La información recolectada en la herramienta en Internet, permite a un supervisor tener autonomía en la revisión del trabajo de cada evaluador en los siguientes elementos:

- Rendimiento: Cantidad de sitios asignados .vs. evaluados.

- Calidad: Revisar tiempos extremos para determinar las razones que influyen en el rendimiento. Permite identificar el tiempo que demora cada evaluador en la evaluación de cada una de las fases del sitio asignado.

- Veracidad: Permitirá tener muestras aleatorias y recomprobación de la evaluación.

- Completitud: Para esto revisará una muestra de sitios evaluados y de este modo tendrá posibilidad de corregir los errores o completar información.

- Foro en línea. Para efectos internos del trabajo del CNC, utilizaremos un foro en Internet para que los evaluadores hagan retroalimentación de los casos en los cuales tienen alguna inquietud respecto del criterio de evaluación y compartir las lecciones aprendidas en el proceso.

## Informe y Recomendaciones

En esta etapa se condensará el trabajo de toda la exploración en un documento de recomendaciones.

## Entrega de Resultados

En esta etapa se entregará el informe final, con los cruces y cálculos propios de la aplicación de la metodología de monitoreo y evaluación de Gobierno en línea y los solicitados por el Programa.

Se realizará la presentación preliminar de resultados a los líderes del Área de Monitoreo y Evaluación del Programa Agenda de Conectividad – Estrategia Gobierno en línea con el fin de ser aprobada para llevar a cabo la presentación final a los funcionarios del Programa o grupos de interés que se decida al interior del Programa.

## Entregables

El informe final se entregará en original y dos (2) copias en medio impresas y digitales. El original impreso a 	color.

- Los tabulados en Word corresponderán a la medición actual.

- El comparativo de indicadores.

- Para los segmentos de ciudadanos y empresas se entregarán las encuestas escaneadas.

- Documentos de lecciones aprendiadas.

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

De acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones y en el marco de ejecución de la aplicación de la Metodología de monitoreo y evaluación de Gobierno en línea, a continuación se presenta el cronograma de actividades:

| ACTIVIDADES | DESDE | HASTA | RESPONSABLE* | ENTREGABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación y Diseño | 2011-10-13 | 2011-10-24 |  |  |
| Revisión de documentación | 2011-10-13 | 2011-10-14 | CNC | Metodología Antecedentes |
| Programación de reuniones con el Programa Agenda de Conectividad | 2011-10-13 | 2011-10-21 | CNC- GEL | Actas reuniones |
| Revisión de instrumentos y matriz de criterios sitios web | 2011-10-18 | 2011-10-24 | CNC | Formularios revisados |
| Construcción del diseño muestral | 2011-10-19 | 2011-10-21 |  | Diseño muestral |
| Elaboración del repositorio y de los instrumentos requeridos para el seguimiento al trabajo de campo | 2011-10-18 | 2011-10-21 |  | Página web |
| Propuesta | 2011-10-18 | 2011-10-24 |  |  |
| Elaboración de la Propuesta | 2011-10-18 | 2011-10-21 | CNC | Propuesta |
| Presentación de la Propuesta | 2011-10-24 | 2011-10-24 |  |  |
| Aprobación por parte del Programa | 2011-10-24 | 2011-10-24 | GEL | Aprobación y acta de inicio |
| ### Alistamiento del trabajo de campo | 2011-10-18 | 2011-11-2 |  |  |
| Gestión, revisión y/o actualización de las bases de datos y la cartografía para la ejecución del trabajo de campo | 2011-10-21 | 2011-10-24 | CNC | Bases de datos y cartografía |
| Reclutamiento del equipo de trabajo de campo (encuestadores, supervisores, digitadores, codificadores, entre otros) | 2011-10-18 | 2011-10-25 |  | Listado del equipo de trabajo de campo |
| Entrenamiento del equipo responsable de adelantar el trabajo de campo todos los segmentos | 2011-10-26 | 2011-11-28 | CNC- GEL |  |
| Prueba piloto de los diferentes formularios | 2011-10-29 | 2011-10-31 | CNC | Informe de la prueba piloto |
| Prueba piloto del formato de evaluación/matriz de criterios de sitios web | 2011-10-31 | 2011-10-31 |  |  |
| Presentación de resultados de las prueba piloto | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  |  |
| Ajustes de los diferentes formularios | 2011-11-02 | 2011-11-02 |  | Instrumentos ajustados |
| Ajustes del formato de evaluación de sitios web | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  |  |
| Generación y distribución de los diferentes formularios definitivos | 2011-10-29 | 2011-11-2 |  |  |
| Trabajo de campo (23 dias calendario) | 2011-11-01 | 2011-12-02 |  |  |
| Ejecución del trabajo de campo ciudadanos, empresas y servidores públicos | 2011-11-03 | 2011-12-02 | CNC | Encuestas diligenciadas |
| Ejecución del trabajo de campo evaluación de sitios web | 2011-11-1 | 2011-11-30 |  | Base de datos con los resultados de la evaluación |
| Implementación de controles de calidad: supervisión directa de campo, seguimiento de campo, backchecking o supervisión telefónica. | 2011-11-01 | 2011-12-02 |  | Cuadro de control de supervisión |
| Identificación e implementación de acciones preventivas y/o correctivas | 2011-11-01 | 2011-12-02 |  |  |
| Primera reunión de seguimiento de la ejecución del trabajo de campo | 2011-11-18 | 2011-11-18 | CNC-GEL | Reportes de seguimiento |
| Segunda reunión de seguimiento de la ejecución del trabajo de campo | 2011-11-31 | 2011-11-31 |  |  |
| Implementación del acceso web para el seguimiento del avance de campo | 2011-11-1 | 2011-11-4 | CNC | Reportes online con acceso permanente y actualizados martes y viernes |
| Actualizaciones del avance de campo para los reportes de seguimiento online | 2011-11-11 | 2011-12-2 |  |  |
| Gestión de la información | 2011-11-22 | 2011-12-27 |  |  |
| Critica y codificación de datos | 2011-11-22 | 2011-12-09 | CNC | Libro de Códigos |
| Implementación (desarrollo y/o ajustes) del software asociado a la captura y procesamiento de información | 2011-11-22 | 2011-11-27 |  | Programa de captura |
| Captura de datos | 2011-11-28 | 2011-12-14 |  | Base de datos |
| Procesamiento de datos | 2011-12-15 | 2011-12-19 |  | Tabulados |
| Documentación del proceso de trabajo de campo (lecciones aprendidas, logros, fortalezas, debilidades y recomendaciones) | 2011-11-22 | 2011-12-27 |  | Informe en Word |
| Graficación y elaboración de los informes finales | 2011-12-20 | 2011-12-27 |  | Informe en PPT |
| Preparación de todos los entregables (archivos de datos, matrices, ppt’s y formularios) | 2011-12-20 | 2011-12-27 |  | Carpeta de archivos requeridos |
| Entrega de resultados | 2011-12-28 | 2011-12-30 |  |  |
| Presentación preliminar de los resultados | 2011-12-28 | 2011-12-28 | CNC | Informe preliminar en PPT |
| Ajustes a la presentación preliminar | 2011-12-29 | 2011-12-29 |  |  |
| Presentación final de resultados | 2011-12-30 | 2011-12-30 |  | Informe Final |
| Entrega del informe final y soportes de la investigación | 2011-12-30 | 2011-12-30 |  |  |
| Digitalización de los instrumentos (Escanear) | 2011-12-20 | 2011-12-30 |  | Encuestas en digital |
| Firma del acta de recibo a satisfacción. | 2011-12-30 | 2011-12-30 | GEL | Acta de recibo a satisfacción. |

# COSTOS

Los costos están enmarcados dentro de la propuesta económica presentada por el Centro Nacional de Consultoría en el marco de la licitación pública N° 003 de 2011. Todas las encuestas se aplicarán en zona urbana.

La siguiente tabla de precios está calculada con base en la lista inicial de municipios que se visitarán para aplicar las encuestas, sin embargo en caso de no poderse aplicar las encuestas en algún municipio, se realizarán en otro municipio de la misma región y categoría.

| CIUDADANOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | N° PREGUNTAS | N° ENCUESTAS | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA) | VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA) |
| Cuantitativa | Encuesta presencial en las principales ciudades del país Encuesta presencial en las principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga) | Más de 60 | 1.161 | $46.049 | $53.417 | $62.016.951 |
| Cuantitativa | Encuesta presencial resto de capitales del país y municipios fácilmente accesibles | Más de 60 | 2.441 | $59.779 | $69.344 | $169.267.825 |
| Cuantitativa | Encuesta presencial municipios poco accesibles y zonas rurales | Más de 60 | 63 | $110.662 | $128.368 | $8.087.179 |
|  |  |  | 3.665 |  |  | $239.371.955 |

| EMPRESAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | N° PREGUNTAS | N° ENCUESTAS | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA) | VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA) |
| Cuantitativa | Encuesta presencial en las principales ciudades del país Encuesta presencial en las principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga) | Más de 60 | 323 | $76.470 | $88.705 | $28.651.715 |
| Cuantitativa | Encuesta presencial resto de capitales del país y municipios fácilmente accesibles | Más de 60 | 1340 | $59.779 | $69.344 | $92.920.960 |
| Cuantitativa | Encuesta presencial en municipios poco accesibles y zonas rurales | Más de 60 | 45 | $110.662 | $128.368 | $5.776.560 |
|  |  |  | 1.708 |  |  | $127.349.235 |

| SITIOS WEB (COMPRENDE FASE 1 Y FASE 2, FASE 3 solo 2 criterios) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | N° CRITERIOS EVALUADOS | N° SITIOS EVALUADOS | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO (INCLUIDO VA) | VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA) |
| Evaluación sitios Web | Evaluación de forma o estructura de sitios Web, de acuerdo al conjunto de criterios previamente establecidos por parte del Programa | 68 | 1.333 | $100.462 | $116.536 | $155.342.488 |

| ENTIDADES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | N° PREGUNTAS | N° ENCUESTAS | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA) | VALOR TOTAL* (INCLUIDO IVA) |
| Cuantitativa | Encuestas por internet en donde el formulario sea dispuesto en línea para el diligenciamiento por este medio | Más de 60 | 1.327 | $59.139 | $68.601 | $91.033.527 |

* El valor total a facturar se ajustará de acuerdo a la cantidad de encuestas obtenidas.

GRAN TOTAL IVA INCLUIDO: $613.097.205.00

Dentro del modelo existen variables informativas y variables de calificación, estas últimas son las que entran dentro del cálculo del modelo.  Con respecto a las variables informativas su aporte es a través de las frecuencias de las preguntas asociadas al modelo.  En la medición del 2009 entraron a calificarse algunas variables que en el 2008 eran informativas.

La Ley 617 del año 2000 establece cómo debe hacerse la categorización para cada municipio. Los distritos y municipios se clasifican de acuerdo a su población e ingresos corrientes de libre destinación, así: categoría especial (población superior o igual a 500.001 y más de 400.000 S.M.L.V de ingreso corriente de libre destinación), primera (población entre 100.001 y 500.000 e ingresos S.M.L.V superiores a 100.000 y hasta de 400.000), segunda (población entre 50.001 y 100.000 e ingresos S.M.L.V a 50.000 y hasta de 100.000), tercera (población entre 30.001 y 50.000 e ingresos S.M.L.V superiores a 30.000 y hasta de 50.000), cuarta (población entre 20.001 y 30.000 e ingresos S.M.L.V superiores a 25.000 y hasta de 30.000), quinta (población entre 10.001 y 20.000 e ingresos S.M.L.V superiores a 15.000 y hasta de 25.000) y sexta (población igual o inferior a 10.000 e ingresos S.M.L.V no superiores a 15.000).