Programa Gobierno en línea

Sondeo: Notarías en línea

LECCIONES APRENDIDAS

- INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL SONDEO

Situación:

Uno de los líderes de la iniciativa hace la presentación de los objetivos, alcance y metodología de la iniciativa Notarías en Línea al equipo de trabajo (directora, investigadora, estadística y experto en análisis cualitativo y cuantitativo).

Recomendación:

Previa la presentación de la iniciativa, se sugiere enviar al proveedor un documento informativo de manera que pueda documentarse y ahondar más en el entendimiento de sus objetivos y metodología y de este modo tener un foco más claro para el desarrollo del sondeo: elaboración de formularios, logística de campo y análisis de resultados.

2.  TRABAJO DE CAMPO

Situación:

La primera etapa del trabajo de campo se realizó en el marco del primer Congreso de Notarios desarrollado en Cartagena. La segunda etapa mediante la aplicación de encuesta telefónica al notario o suplente y las entrevistas en profundidad se realizaron de manera presencial mediante cita previa.

Recomendación:

Se sugiere realizar la aplicación de la totalidad de las encuestas durante cualquier evento que agrupe la mayor cantidad de notarios, dado que esta condición agiliza los tiempos de campo. Para las citas con notarios para realizar las entrevistas en profundidad se recomienda contar con el apoyo del Programa GEL para mejorar la tasa de respuesta y comprometer al segmento con su participación en la investigación.

Situación:

La principal dificultad que se presenta en la etapa de recolección es el perfil del informante, dado que es poco accesible y es  insuficiente el tiempo de que dispone para responder la encuesta.

Recomendación:

Tener en cuenta un posible reemplazo del notario. Que pueda ser sustituido por el notario suplente en caso que el principal no pueda responder la encuesta.

3. INSTRUMENTO:

Situación:

Se elabora una guía de entrevistas en profundidad y un cuestionario para  recolectar la información de tipo cuantitativo a una muestra de notarios o suplentes.

Recomendación:

Se sugiere que el personal del Programa Gobierno en línea participe activamente en la fase de elaboración del cuestionario, retroalimentando al proveedor en aspectos relacionados con la estructura de las preguntas y adecuación a los objetivos del sondeo.,

4. PRUEBA PILOTO:

Situación:

Ejecución de la prueba piloto.

Recomendación:

Realizar siempre una prueba piloto para el sondeo, pues con ella se detecta consistencia, claridad y pertinencia de las preguntas, inconvenientes con la aplicación del instrumento cuantitativo, manejo de escalas de evaluación y dificultades para contactar a los informantes entre otros aspectos.

5. INFORME

Situación:

Se presenta un solo informe que integra las etapas cualitativa y cuantitativa del sondeo.

Recomendación:

Dada la naturaleza del informe en la que se mezclan aspectos de comunicación, política y tecnología, es aconsejable presentar siempre los resultados del sondeo de manera integrada.